附  件

重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 重点任务事项 | 参与部门 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调整深化医药卫生体制改革领导小组，下设办公室 | 市政府办公室 | 2017年7月初以前完成 |
| 2 | 组建城市公立医院管理委员会,制定管理体制改革意见及管理委员会章程, 明确管理委员会办事机构 | 市政府 市卫生计生委 | 2017年8月底以前完成 |
| 3 | 完善对公立医院补偿机制，出台公立医院财政补偿方案，落实政府对公立医院的六项投入 | 市财政局 | 2017年7月底出台文件 |
| 4 | 完善公立医院财务管理规定 |  | 2017年10月底以前完成 |
| 5 | 制定公立医院医疗服务价格调整方案 | 市发展改革委 | 2017年7月底前出台文件 |
| 6 | 制定关于推进按病种收费改革实施意见 |  | 待省意见出台后及时出台 |
| 7 | 完善公立医院编制管理办法 | 市委编办 | 2017年8月底以前出台文件并组织实施 |
| 8 | 出台取消药品加成，城市公立医院服务价格调整后医保支付配套政策 | 市人力资源社会保障局 | 2017年7月底以前出台文件，持续深化 |
| 9 | 制定医保药品支付标准 |  | 2017年7月底以前出台文件 |
| 10 | 制定公立医院人事薪酬制度改革方案 |  | 省试点推广后推进实施 |
| 11 | 建立药品生产（配送）企业黑名单制度 | 市卫生计生委 | 2017年7月底以前出台文件 |
| 12 | 出台公立医院合理用药和处方点评实施办法 |  | 2017年7月底以前完成 |
| 13 | 制定鼓励引导中医药服务意见 |  | 2017年7月底以前出台文件 |
| 14 | 完善医疗联合体建设方案 |  | 2017年7月底以前完善方案并组织实施 |
| 15 | 出台建立分级诊疗制度实施方案，制定常见病种出入院标准和双向转诊标准，制订分级诊疗病种目录 |  | 2017年7月底以前完成方案 |
| 16 | 推行家庭医生签约服务，实施签约服务 |  | 2017年7月底以前完善方案并组织实施 |
| 17 | 制定城市公立医院绩效考核办法 |  | 2017年10月底以前完成 |
| 18 | 制定公立医院院长选聘办法 |  | 2017年10月底以前完成 |
| 19 | 制定建立现代医院管理制度文件 |  | 2017年12月底以前完成 |
| 20 | 建设区域医疗卫生信息平台 |  | 2017年12月底以前完成项目建设方案，持续组织实施 |
| 21 | 推进医疗信息系统建设与应用 |  | 2017年12月开始组织实施 |
| 22 | 加强医改政策宣传、培训 | 市医改办、市卫生计生委负责 | 已启动 |
| 23 | 制定城市公立医院综合改革效果评价办法和指标体系 | 市医改办负责 | 2017年8月底以前完成 |