附件1

周口市安全生产风险隐患双重预防体系

建设重点任务分工

| 重点任务分工 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 制定地区综合实施方案和行业专项实施方案。 | 各县（市、区）政府，市有关部门。 | 2018年12月中旬 |
| 选择培育双重预防体系建设试点进行示范引领。 | 市有关部门，各县（市、区）政府。 | 2018年12月底前 |
| 组织对部门、行业、领域相关人员进行双重预防专题培训。 | 市有关部门。 | 2018年12月底前 |
| 基本完成危险化学品、烟花爆竹企业双重预防体系建设，相关信息录入河南省智能化安全监管综合平台。 | 市安全生产监管局。 | 2018年12月底前 |
| 基本建成道路运输、建设、文化、旅游、卫生、教育、冶金、商贸等重点行业领域双重预防体系。 | 市交通运输局、市住房城乡建设局、市城管局、市文广旅局、市卫生计生委、市教育局、市安全生产监管局、市商务局，各县（市、区）政府。 | 2019年6月底前 |
| 在全市规模以上企业推行安全承诺公告制度，依托信用信息共享平台实施联合惩戒。 | 市有关部门，各县（市、区）政府。 | 2019年6月底前 |
| 将安全生产双重预防体系建设纳入年度目标考核内容和经批准开展的督导内容，建立健全督查督办、汇报点评、定期通报、警示约谈、执法惩处等工作机制。 | 市安委会办公室，各县（市、区）安委会办公室。 | 2019年6月底前 |
| 各行业、各类园区全面推行双重预防体系建设。 | 市有关部门，各县（市、区）政府。 | 2019年12月底前 |
| 从产业规划、行业标准、市场准入、技术装备等源头管控行业安全风险。 | 市有关部门，各县（市、区）政府。 | 2019年12月底前 |
| 加快推进城区重大危险源搬迁改造和城市河道、道路、管线等综合治理，积极推广智慧交通、智慧用电、智慧电梯、综合管廊等先进适用技术，严格地质灾害区、危险化学品罐区等危险区域安全防护避让，从源头上消除区域安全风险。 | 市有关部门，各县（市、区）政有关部门。 | 2019年12月底前 |
| 实现全市各级政府、部门、企业之间信息互联互通、数据共享。 | 市安委会办公室。 | 2019年12月底前 |
| 建立与双重预防体系相适应的线上线下精准执法机制。 | 市有关部门，各县（市、区）政府。 | 2019年12月底前 |
| 各县（市、区）、各行业双重预防体系实现稳定运行。 | 市有关部门，各县（市、区）政府。 | 2020年12月底前 |

附件2

周口市安全生产风险隐患双重预防体系

建设行业职责分工

| 行业职责 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 组织、指导、监督全市危险化学品、烟花爆竹、工贸行业双重预防体系建设。 | 市安全生产监管局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市各类学校（含幼儿园）双重预防体系建设。 | 市教育局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市房屋建筑和市政基础设施工程等双重预防体系建设。 | 市住房城乡建设局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市市政设施建设、城市供水、燃气（城镇）、热力、园林、市容环境治理城市规划区绿化、城镇污水处理设施、城市地下管网和城市地下空间双重预防体系建设。 | 市城管局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市道路运输业、水上交通业和公路、水路建设工程双重预防体系建设。 | 市交通运输局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市国、省公路干线及其附属设施（城市道路交通安全标志、标线除外）双重预防体系建设。 | 市公路局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市商贸、流通行业双重预防体系建设。 | 市商务局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市文化市场和文化、旅游行业系统双重预防体系建设。 | 市文广旅局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市医疗卫生和计生机构双重预防体系建设。 | 市卫生计生委 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督我市境内漯阜线双重预防体系建设。 | 漯阜铁路公司 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市管辖范围内电力运行和电力建设工程施工等行业领域双重预防体系建设。 | 市工业和信息化委 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）双重预防体系建设。 | 市发展改革委（能源局） | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市各类军休服务管理机构、养老院、敬老院、光荣院、社会福利院、殡仪馆、陵园等民政服务机构双重预防体系建设。 | 市民政局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市水利行业和水利建设工程双重预防体系建设。 | 市水利局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市农业、渔业双重预防体系建设。 | 市农业局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市农机行业双重预防体系建设。 | 市农机局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市林业双重预防体系建设。 | 市林业局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市特种设备领域双重预防体系建设。 | 市质监局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市粮食储备系统双重预防体系建设。 | 市粮食局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市供销系统双重预防体系建设。 | 市供销社 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市监狱系统双重预防体系建设。 | 周口监狱 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市移动通信行业及通信建设领域双重预防体系建设。 | 移动周口分公司 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市联通通信行业及通信建设领域双重预防体系建设。 | 联通周口分公司 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市电信通信行业及通信建设领域双重预防体系建设。 | 电信周口分公司 | 2019年12月底前 |

注：双重预防体系建设行业职责分工根据《党委政府及有关部门安全生产工作职责》确定。