## Sheet1
附件1：
商水县2019年省（市）派第一书记项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量（人次） | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 656.17 | 0 | 227.27 | 428.9 | 0
7 | 袁老乡贾寨村道路建设项目 | 村内新修道路1080米，规格：宽2米，厚10厘米，12%灰土10厘米厚，砼强度为C25。 |  | 袁老乡 | 贾寨村 | 20 |  |  | 20 |  | 袁老乡政府 | 解决群众出行难问题，改善群众生产生活条件，提高群众满意度，惠及农户1919人。 | 306 | 2019年5月10日 | 2019年5月20日 | 2019年7月20日 | 2019年8月15日
8 | 张庄乡大郭庄村道路建设项目 | 在大郭庄村内新修道路长1100米，规格：宽2米、厚10厘米混凝土，砼强度C30，12%基灰15公分厚。 |  | 张庄乡 | 大郭庄 | 20 |  |  | 20 |  | 张庄乡政府 | 解决群众出行问题，改善群众生产生活条件，提高群众满意度，惠及农户2155人。 | 295 | 2019年4月30日 | 2019年5月10日 | 219年6月20日 | 2019年6月30日
9 | 张庄乡杨庄村村内道路建设项目 | 在杨庄村内新修道路长1400米，规格：宽1.5米，厚10cm混凝土,砼强度C30，12%基灰15厘米厚。 |  | 张庄乡 | 杨庄村 | 20 |  |  | 20 |  | 张庄乡政府 | 解决群众出行问题，改善群众生产生活条件，提高群众满意度，惠及农户2460人。 | 329 | 2019年5月31日 | 2019年6月15日 | 2019年8月15日 | 2019年9月10日
10 | 汤庄乡付楼村道路建设项目 | 付楼村村室西道路建设，新修路段长1047米，宽2米，厚18厘米，砼强度为C30，基层为20厘米12%石灰稳定土。 |  | 汤庄乡 | 付楼村 | 55.9 |  |  | 55.9 |  | 汤庄乡政府 | 完善村内基础设施建设，解决农户出行问题，惠及农户1681人。 | 683 | 2019年5月10日 | 2019年5月20日 | 2019年7月20日 | 2019年8月10日
11 | 汤庄乡西赵桥村道路建设项目 | ①在西赵桥村一组新建道路长度360米，宽1.7米，厚18公分，砼强度为C30，基层为20厘米12%石灰稳定土。②在一组新修道路480米，宽度3.4米，厚度18公分，砼强度为C30，基层为20厘米12%石灰稳定土。 |  | 汤庄乡 | 西赵桥村 | 50 |  | 50 |  |  | 汤庄乡政府 | 完善村内基础设施建设，解决农户出行问题，惠及农户1359人。 | 8 | 2019年5月20日 | 2019年6月1日 | 2019年8月1日 | 2019年9月1日
12 | 汤庄乡西赵桥村道路改建及新打机井项目 | ①在西赵桥村西3、4组新建道路一段，长度459米，宽4米，厚18厘米，砼强度为C30，基层为20厘米12%石灰稳定土；②新建宽2.5米路长236米，厚18厘米，砼强度为C30，基层为20厘米12%石灰稳定土。③新打深35米、内径50厘米的机井5眼。 |  | 汤庄乡 | 西赵桥村 | 77.27 |  | 77.27 |  |  | 汤庄乡政府 | ①完善村内基础设施建设，改善农户生产生活条件，解决农户出行问题；②改善本村260亩农田灌溉条件，做到旱能浇，提高抵御风险的能力，做到农业增产、农户增收，惠及农户1359人。 | 8 | 2019年4月20日 | 2019年5月1日 | 2019年6月20日 | 2019年6月30日
13 | 黄寨镇草楼村道路建设项目 | 在草楼行政村新修道路1100米，规格：宽2米，10厘米厚水泥混凝土面层，12%灰土15厘米垫层，砼强度为C25。里。 |  | 黄寨镇 | 草楼村 | 20 |  |  | 20 |  | 黄寨镇 | 解决群众出行问题，改善群众生产生活条件，提高群众满意度，惠及农户5733人。 | 737 | 2019年5月1日 | 2019年5月10日 | 2019年6月20日 | 2019年7月10日
14 | 邓城镇许村道路建设项目 | 在许村新建道路500米，规格：宽3米，15厘米厚，12%灰土10厘米厚，砼强度为C25。 |  | 邓城镇 | 许村 | 20 |  |  | 20 |  | 邓城镇 | 解决村民交通出行问题，增加群集体经济收入，切实改善群众生活条件、惠及农户3123人。 | 304 | 2019年4月20日 | 2019年5月1日 | 2019年6月20日 | 2019年6月30日
15 | 固墙镇翟楼村道路修建项目 | 在翟楼村新修道路575米，规格：宽3.5米，厚度18厘米，砼强度为C25,12%灰土厚15厘米。 |  | 固墙镇 | 翟楼村 | 39 |  |  | 39 |  | 固墙镇 | 解决村民交通出行问题，切实改善群众生产生活条件，惠及农户1526人。 | 226 | 2019年5月1日 | 2019年5月10日 | 2019年6月15日 | 2019年6月25日
16 | 固墙镇黄台村道路修建项目 | 在黄台村新修道路293米，规格：宽3.5米，厚度18厘米，砼强度为C25,12%的灰土15厘米。 |  | 固墙镇 | 黄台村 | 20 |  |  | 20 |  | 固墙镇 | 解决村民交通出行问题，切实改善群众生产生活条件，惠及农户4368人。 | 515 | 2019年5月1日 | 2019年5月10日 | 2019年6月15日 | 2019年6月25日
17 | 舒庄乡小朱庄道路项目 | 在小朱庄村新修道路：①道路150米，规格：宽4米，厚15厘米，12%灰土15厘米厚，砼强度为C25；②道路210米，宽3米,厚15厘米，12%灰土15厘米厚，砼强度为C25。 |  | 舒庄乡 | 小朱庄 | 20 |  |  | 20 |  | 舒庄乡 | 解决村民交通出行问题，切实改善群众生产生活条件，惠及农户1415人。 | 272 | 2019年4月20日 | 2019年5月1日 | 2019年6月1日 | 2019年6月15日
18 | 姚集镇朱庄村生产桥建设项目 | 新建生产桥4座，桥面宽5米，长3米。 |  | 姚集镇 | 朱庄村 | 20 |  |  | 20 |  | 姚集镇政府 | 完善村民的农业生产基础设施，改善农户生产条件，提高抵御风险的能力，促使农农户增产、增收，惠及农户2757人。 | 258 | 2019年5月1日 | 2019年5月10日 | 2019年7月10日 | 2019年7月30日
19 | 巴村镇安庄、董村新打机井项目 | 在巴村镇的安庄、董庄两个行政村农田内各新打机井21眼,规格：深30米，内径50厘米。 |  | 巴村镇 | 安庄村、董村 | 40 |  |  | 40 |  | 巴村镇政府 | 改善这两个贫困村2200亩农田灌溉能力，做到旱能浇，提高抵御不良天气的能力，确保农作物增产、农户增收。惠及农群众4472人，其中贫困人口712人。 | 712 | 2019年5月1日 | 2019年5月10日 | 2019年7月10日 | 2019年8月10日
20 | 城关乡瓦房庄新打机井项目 | 新打机井10眼。规格：深40米，内径50厘米沙管及配套设施。 |  | 城关乡 | 瓦房庄 | 14 |  |  | 14 |  | 城关乡政府 | 改善群众农业生产基础设施，提升抗御自然灾害的能力，改善720亩农田灌溉条件，促使农业增产、农户增收，提高群众满意度,惠及农户1700人，其中贫困人口159人。 | 159 | 2019年5月1日 | 2019年5月20日 | 2019年6月30日 | 2019年7月20日
3 | 城关乡瓦房庄香菇种植基地建设项目 | ①新建冷库一座，容积297立方米；②新建香菇生产棚12个，每个大棚的面积205平方米，总面积2460平方米。 |  | 城关乡 | 瓦房庄 | 50 |  | 50 |  |  | 城关乡人民政府 | 通过项目的实施，①预计能带动20户80名农民就业，人均年收入万元，惠及贫困人口30人，带动贫困户脱贫致富；②大棚的所有权属集体，每年向村集体上缴租金30000元，可壮大集体经济。 | 30 | 2019-06-02 | 2019年6月12日 | 2019年8月2日 | 2019年8月12日
5 | 练集镇中杨庄香菇种植大棚建设项目 | 1、储备房一座，规格：长6米、宽3米。2、大棚16座,规格：长30米、宽4米。3、菌棒料棚4个，规格：长20米、宽9米。4、其它配套设施。 |  | 练集镇 | 中杨庄 | 50 |  | 50 |  |  | 练集镇 | 通过项目实施，①可安排建档立卡贫困人口25人就业，每人年收入12000元左右。②大棚产权归中杨庄村集体所有，每个大棚每年向村集体缴纳租金1500-2500元，可壮大村级集体经济，经济效益和社会效益可观。惠及贫困人口25人。 | 25 | 2019-09-20 | 2019年10月1日 | 2019年11月15日 | 2019年11月31日
6 | 练集镇马庄村大棚建设项目 | 1、储备房一座，规格长6米、宽3米。2、大棚4座,规格：长30米、宽4米。3、其它配套设施。 |  | 练集镇 | 马庄村 | 20 |  |  | 20 |  | 练集镇 | 通过项目实施，①可安排建档立卡贫困人口10人就业，每人年收入12000元左右。②大棚产权归马庄村集体所有，每个大棚每年向村集体缴纳租金1500-2500元，可壮大村级集体经济，经济效益和社会效益可观。惠及贫困人口10人。 | 10 | 2019-09-20 | 2019年10月1日 | 2019年11月15日 | 2019年11月31日
7 | 练集镇村李村大棚建设项目 | 1、储备房一座，规格长6米、宽3米。2、大棚4座,规格：长30米、宽4米。3、其它配套设施。 |  | 练集镇 | 村李村 | 20 |  |  | 20 |  | 练集镇 | 通过项目实施，①可安排建档立卡贫困人口10人就业，每人年收入12000元左右。②大棚产权归村李村集体所有，每个大棚每年向村集体缴纳租金1500-2500元，可壮大村级集体经济，经济效益和社会效益可观。惠及贫困人口10人。 | 10 | 2019-09-20 | 2019年10月1日 | 2019年11月15日 | 2019年11月31日
2 | 郝岗镇东洄村下水道建设项目 | 在东洄行政村修建宽0.5米下水道1200米。 |  | 郝岗镇 | 东洄村 | 20 |  |  | 20 |  | 郝岗镇政府 | 解决东洄行政村雨水、生活污水排水问题，改善群众基本生活条件，提高群众满意度,惠及群众3339人。 | 456 | 2019年8月31日 | 2019年9月10日 | 2019年10月20日 | 2019年10月31日
3 | 白寺镇天坡村下水道建设项目 | 在天坡行政村内修建宽0.5米的下水道1200米。 |  | 白寺镇 | 天坡村 | 20 |  |  | 20 |  | 白寺镇政府 | 解决天坡行政村雨水、污水排泄问题，改善群众生活条件，提高群众满意度,惠及农户2234人 | 421 | 2019年8月31日 | 2019年9月10日 | 2019年10月20日 | 2019年10月31日
4 | 谭庄镇焦城村下水道建设项目 | 在焦城行政村内修建宽0.5米的下水道1200米。 |  | 谭庄镇 | 焦城村 | 20 |  |  | 20 |  | 谭庄镇政府 | 解决焦城行政村雨水、污水排泄功能、改善群众生活条件，惠及农户2823人。 | 347 | 2019年8月31日 | 2019年9月10日 | 2019年10月20日 | 2019年10月31日
5 | 魏集镇张庄村下水道建设项目 | 在张庄行政村修建宽0.5米的下水道1330米。 |  | 魏集镇 | 张庄行政村 | 20 |  |  | 20 |  | 魏集镇 | 解决张庄行政村雨水、污水排泄问题，改善农户生活条件，提高农民群众幸福感和满意度,惠及群众1794人。 | 233 | 2019年8月31日 | 2019年9月10日 | 2019年10月20日 | 2019年10月31日