## Sheet1
附件
扶沟县2020年统筹整合财政涉农资金计划投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡(镇) | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工 时间 | 完成验 收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 17220.3814 | 6335 | 4140.4314 | 2656.9 | 4088.05
一、基础设施类项目 | [5 empty] | 8337.2214 | 3670.53 | 3040.9714 | 1625.72 | 0
1 | 2020年扶沟县大李庄乡七里河村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1224米 | 186元/平方米 | 大李庄乡 | 七里河 | 68.73 |  |  | 68.73 |  | 交通局 | 有效解决420户、1920人的出行难问题，其中贫困户19户87人 | 87 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
2 | 2020年大李庄乡任庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路851米 | 186元/平方米 | 大李庄乡 | 任庄村 | 47.78 |  |  | 47.78 |  | 交通局 | 有效解决346户、1468人的出行难问题，其中贫困户11户45人 | 45 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
3 | 2020年扶沟县大李庄乡中营村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路791米 | 186元/平方米 | 大李庄乡 | 中营村 | 44.41 |  |  | 44.41 |  | 交通局 | 有效解决450户、2232人的出行难问题，其中贫困户28户102人 | 102 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
4 | 2020年包屯镇任庄村村组道路项目 | 建设宽度4m厚度15cmC25商砼路968米 | 186元/平方米 | 包屯镇 | 任庄村 | 62.12 |  |  | 62.12 |  | 交通局 | 有效解决525户、2274人的出行难问题，其中贫困户43户165人 | 165 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
5 | 2020年扶沟县包屯镇袁岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5/4m厚度15cmC25商砼路923米 | 186元/平方米 | 包屯镇 | 袁岗村 | 53.26 |  |  | 53.26 |  | 交通局 | 有效解决272户、1007人的出行难问题，其中贫困户20户82人 | 82 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
6 | 2020年扶沟县包屯镇陈岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路895米 | 186元/平方米 | 包屯镇 | 陈岗村 | 50.25 |  |  | 50.25 |  | 交通局 | 有效解决343户、1470人的出行难问题，其中贫困户25户114人 | 114 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
7 | 2020年扶沟县包屯镇宋湾村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路234米 | 186元/平方米 | 包屯镇 | 宋湾村 | 13.14 |  |  | 13.14 |  | 交通局 | 有效解决536户、2363人的出行难问题，其中贫困户53户185人 | 185 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
8 | 2020年扶沟县包屯镇董桥村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路884米 | 186元/平方米 | 包屯镇 | 董桥村 | 49.64 |  |  | 49.64 |  | 交通局 | 有效解决393户、1676人的出行难问题，其中贫困户34户148人 | 148 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
9 | 2020年扶沟县包屯镇董岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1397米 | 186元/平方米 | 包屯镇 | 董岗村 | 78.44 |  |  | 78.44 |  | 交通局 | 有效解决513户、2176人的出行难问题，其中贫困户55户190人 | 190 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
10 | 2020年扶沟县包屯镇包屯村村组道路项目 | 建设宽度4.5m厚度15cmC25商砼路667米 | 186元/平方米 | 包屯镇 | 包屯村 | 48.15 |  |  | 48.15 |  | 交通局 | 有效解决636户、2617人的出行难问题，其中贫困户41户157人 | 157 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
11 | 2020年扶沟县崔桥镇许庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路658米 | 186元/平方米 | 崔桥镇 | 许庄村 | 36.95 |  |  | 36.95 |  | 交通局 | 有效解决181户、821人的出行难问题，其中贫困户11户32人 | 32 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
12 | 2020年扶沟县崔桥镇杞营村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1498米 | 186元/平方米 | 崔桥镇 | 杞营村 | 84.11 |  |  | 84.11 |  | 交通局 | 有效解决338户、1509人的出行难问题，其中贫困户34户133人 | 133 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
13 | 2020年扶沟县崔桥镇杨邱营村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1337米 | 186元/平方米 | 崔桥镇 | 杨邱营村 | 75.07 |  |  | 75.07 |  | 交通局 | 有效解决515户、2468人的出行难问题，其中贫困户59户222人 | 222 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
14 | 2020年扶沟县崔桥镇李景彦村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路439米 | 186元/平方米 | 崔桥镇 | 李景彦村 | 24.65 |  |  | 24.65 |  | 交通局 | 有效解决264户、1267人的出行难问题，其中贫困户24户97人 | 97 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
15 | 2020年扶沟县崔桥镇侯天村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路2380米 | 186元/平方米 | 崔桥镇 | 侯天村 | 133.64 |  |  | 133.64 |  | 交通局 | 有效解决298户、1143人的出行难问题，其中贫困36户132人 | 132 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
16 | 2020年扶沟县崔桥镇周岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路801米 | 186元/平方米 | 崔桥镇 | 周岗村 | 44.98 |  |  | 44.98 |  | 交通局 | 有效解决232户、1032人的出行难问题，其中贫困户27户98人 | 98 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
17 | 2020年扶沟县崔桥镇大娄营村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路843米 | 186元/平方米 | 崔桥镇 | 大娄营村 | 52.5 |  |  | 52.5 |  | 交通局 | 有效解决293户、1318人的出行难问题，其中贫困户27户106人 | 106 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
18 | 2020年扶沟县崔桥镇汴寨村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1108米 | 186元/平方米 | 崔桥镇 | 汴寨村 | 62.21 |  | 13.38 | 48.83 |  | 交通局 | 有效解决276户、997人的出行难问题，其中贫困户25户72人 | 72 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
19 | 2020年扶沟县崔桥镇张坞岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路253米 | 186元/平方米 | 崔桥镇 | 张坞岗村 | 14.21 |  | 14.21 |  |  | 交通局 | 有效解决877户、3948人的出行难问题，其中贫困户279户961人 | 961 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
20 | 2020年扶沟县崔桥镇二村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路682米 | 186元/平方米 | 崔桥镇 | 二村 | 38.29 |  | 38.29 |  |  | 交通局 | 有效解决401户、1807人的出行难问题，其中贫困户42户143人 | 143 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
21 | 2020年扶沟县江村镇坡孙村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路938米 | 186元/平方米 | 江村镇 | 坡孙村 | 52.67 |  | 52.67 |  |  | 交通局 | 有效解决350户、1536人的出行难问题，其中贫困户23户65人 | 65 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
22 | 2020年扶沟县江村镇河沿村村组道路项目 | 建设宽度3.5/4m厚度15cmC25商砼路787米 | 186元/平方米 | 江村镇 | 河沿村 | 46.99 |  | 46.99 |  |  | 交通局 | 有效解决436户、1890人的出行难问题，其中贫困户40户125人 | 125 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
23 | 2020年扶沟县江村镇周坞村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1848米 | 186元/平方米 | 江村镇 | 周坞村 | 103.76 |  | 103.76 |  |  | 交通局 | 有效解决701户、3010人的出行难问题，其中贫困户37户107人 | 125 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
24 | 2020年扶沟县江村镇赵庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路330米 | 186元/平方米 | 江村镇 | 赵庄村 | 18.53 |  | 18.53 |  |  | 交通局 | 有效解决245户、1100人的出行难问题，其中贫困户32户80人 | 80 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
25 | 2020年扶沟县江村镇坡张村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路783米 | 186元/平方米 | 江村镇 | 坡张村 | 43.96 |  | 43.96 |  |  | 交通局 | 有效解决310户、1230人的出行难问题，其中贫困户33户82人 | 82 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
26 | 2020年扶沟县江村镇徐庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路660米 | 186元/平方米 | 江村镇 | 徐庄村 | 37.06 |  | 37.06 |  |  | 交通局 | 有效解决285户、1510人的出行难问题，其中贫困户15户49人 | 49 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
27 | 2020年扶沟县江村镇王营村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1053米 | 186元/平方米 | 江村镇 | 王营村 | 59.13 |  | 59.13 |  |  | 交通局 | 有效解决670户、2720人的出行难问题，其中贫困户22户74人 | 74 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
28 | 2020年扶沟县白潭镇吴岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1020米 | 186元/平方米 | 白潭镇 | 吴岗村 | 57.27 |  | 57.27 |  |  | 交通局 | 有效解决491户、1997人的出行难问题，其中贫困户13户43人 | 43 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
29 | 2020年扶沟县白潭镇西白村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1012米 | 186元/平方米 | 白潭镇 | 西白村 | 56.82 |  | 56.82 |  |  | 交通局 | 有效解决625户、2514人的出行难问题，其中贫困户23户89人 | 89 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
30 | 2020年白潭镇于庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路429米 | 186元/平方米 | 白潭镇 | 于庄村 | 24.09 |  | 24.09 |  |  | 交通局 | 有效解决441户、1821人的出行难问题，其中贫困户13户58人 | 58 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
31 | 2020年扶沟县白潭镇双庙村村组道路项目 | 建设宽度3.5/5m厚度15cmC25商砼路5375米 | 186元/平方米 | 白潭镇 | 双庙村 | 311.71 |  | 311.71 |  |  | 交通局 | 有效解决266户、1084人的出行难问题，其中贫困户10户35人 | 35 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
32 | 2020年扶沟县白潭镇耿庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路369米 | 186元/平方米 | 白潭镇 | 耿庄村 | 20.72 |  | 20.72 |  |  | 交通局 | 有效解决215户、807人的出行难问题，其中贫困户9户25人 | 25 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
33 | 2020年扶沟县白潭镇田岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路753米 | 186元/平方米 | 白潭镇 | 田岗村 | 42.28 |  | 42.28 |  |  | 交通局 | 有效解决405户、1670人的出行难问题，其中贫困户9户48人 | 48 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
34 | 2020年扶沟县白潭镇后营村村组道路项目 | 建设宽度3.5/4m厚度15cmC25商砼路498米 | 186元/平方米 | 白潭镇 | 后营村 | 30.22 |  | 30.22 |  |  | 交通局 | 有效解决470户、1917人的出行难问题，其中贫困户15户57人 | 57 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
35 | 2020年扶沟县曹里乡樊家村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路379米 | 186元/平方米 | 曹里乡 | 樊家村 | 21.28 |  | 21.28 |  |  | 交通局 | 有效解决334户、1474人的出行难问题，其中贫困户176户793人 | 793 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
36 | 2020年扶沟县曹里乡曹里村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1025米 | 186元/平方米 | 曹里乡 | 曹里村 | 57.55 |  | 57.55 |  |  | 交通局 | 有效解决232户、1040人的出行难问题，其中贫困户12户59人 | 59 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
37 | 2020年扶沟县韭园镇太康营村村组道路项目 | 建设宽度3.5/4m厚度15cmC25商砼路1070米 | 186元/平方米 | 韭园镇 | 太康营村 | 63.42 |  | 63.42 |  |  | 交通局 | 有效解决366户、1627人的出行难问题，其中贫困户7户20人 | 20 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
38 | 2020年扶沟县韭园镇南良许村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路970米 | 186元/平方米 | 韭园镇 | 南良许 | 54.46 |  | 54.46 |  |  | 交通局 | 有效解决374户、1632人的出行难问题，其中贫困户9户34人 | 34 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
39 | 2020年扶沟县柴岗乡前李村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路320米 | 186元/平方米 | 柴岗乡 | 前李村 | 17.97 |  | 17.97 |  |  | 交通局 | 有效解决351户、1437人的出行难问题，其中贫困户15户41人 | 41 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
40 | 2020年柴岗乡张余集村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路743米 | 186元/平方米 | 柴岗乡 | 张余集村 | 41.72 |  | 41.72 |  |  | 交通局 | 有效解决202户、864人的出行难问题，其中贫困户11户44人 | 44 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
41 | 2020年扶沟县柴岗乡支亭村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路742米 | 186元/平方米 | 柴岗乡 | 支亭村 | 41.66 |  | 41.66 |  |  | 交通局 | 有效解决622户、2505人的出行难问题，其中贫困户25户89人 | 89 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
42 | 2020年柴岗乡西营村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路220米 | 186元/平方米 | 柴岗乡 | 西营村 | 12.35 |  | 12.35 |  |  | 交通局 | 有效解决336户、1377人的出行难问题，其中贫困户10户32人 | 32 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
43 | 2020年扶沟县柴岗乡下岗村村组道路项目 | 建设宽度4m厚度15cmC25商砼路810米 | 186元/平方米 | 柴岗乡 | 下岗村 | 51.98 |  | 51.98 |  |  | 交通局 | 有效解决256户、999人的出行难问题，其中贫困户7户28人 | 28 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
44 | 2020年扶沟县柴岗乡巩河村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路830米 | 186元/平方米 | 柴岗乡 | 巩河村 | 47.63 |  | 47.63 |  |  | 交通局 | 有效解决597户、2425人的出行难问题，其中贫困户29户124人 | 124 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
45 | 2020年扶沟县柴岗乡从河村村组道路项目 | 建设宽度3.5/4m厚度15cmC25商砼路703米 | 186元/平方米 | 柴岗乡 | 从河村 | 43.68 |  | 43.68 |  |  | 交通局 | 有效解决87户、1094人的出行难问题，其中贫困户20户60人 | 60 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
46 | 2020年扶沟县柴岗乡两冢坡村村组道路项目 | 建设宽度3.5厚度15cmC25商砼路770米 | 186元/平方米 | 柴岗乡 | 两冢坡 | 43.23 |  | 43.23 |  |  | 交通局 | 有效解决507户、2090人的出行难问题，其中贫困户10户35人 |  | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
47 | 2020年扶沟县固城乡双楼村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路548米 | 186元/平方米 | 固城乡 | 双楼村 | 30.77 |  | 30.77 |  |  | 交通局 | 有效解决289户、1470人的出行难问题，其中贫困户44户186人 | 186 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
48 | 2020年扶沟县固城乡立岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5/4m厚度15cmC25商砼路1377米 | 186元/平方米 | 固城乡 | 立岗村 | 80.32 |  | 80.32 |  |  | 交通局 | 有效解决540户、2673人的出行难问题，其中贫困户70户291人 | 291 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
49 | 2020年扶沟县固城乡海岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路811米 | 186元/平方米 | 固城乡 | 海岗村 | 45.54 |  | 45.54 |  |  | 交通局 | 有效解决1072户、4637人的出行难问题，其中贫困户104户463人 | 463 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
50 | 2020年扶沟县固城乡土河村村组道路项目 | 建设宽度4m厚度15cmC25商砼路433米 | 186元/平方米 | 固城乡 | 土河村 | 27.79 |  | 27.79 |  |  | 交通局 | 有效解决447户、2020人的出行难问题，其中贫困户45户206人 | 206 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
51 | 2020年扶沟县固城乡来庄村村组道路项目 | 建设宽度4.5m厚度15cmC25商砼路663米 | 186元/平方米 | 固城乡 | 来庄村 | 47.86 |  | 47.86 |  |  | 交通局 | 有效解决365户、1575人的出行难问题，其中贫困户46户182人 | 182 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
52 | 2020年扶沟县固城乡固北村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路299米 | 186元/平方米 | 固城乡 | 固北村 | 16.79 |  | 16.79 |  |  | 交通局 | 有效解决750户、3640人的出行难问题，其中贫困户80户279人 | 279 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
53 | 2020年扶沟县固城乡固南村村组道路项目 | 建设宽度3.5/4m厚度15cmC25商砼路510米 | 186元/平方米 | 固城乡 | 固南村 | 31.38 |  | 31.38 |  |  | 交通局 | 有效解决460户、1984人的出行难问题，其中贫困户45户184人 | 184 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
54 | 2020年固城乡尧岗村村组道路项目 | 建设宽度4m厚度15cmC25商砼路318米 | 186元/平方米 | 固城乡 | 尧岗村 | 20.41 |  | 20.41 |  |  | 交通局 | 有效解决459户、2059人的出行难问题，其中贫困户46户191人 | 191 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
55 | 2020年扶沟县练寺镇周老庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5/4m厚度15cmC25商砼路1615米 | 186元/平方米 | 练寺镇 | 周老庄村 | 91.11 |  | 91.11 |  |  | 交通局 | 有效解决270户、1270人的出行难问题，其中贫困户14户51人 | 51 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
56 | 2020年练寺镇秦沟村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路801米 | 186元/平方米 | 练寺镇 | 秦沟村 | 44.98 |  | 44.98 |  |  | 交通局 | 有效解决980户、4050人的出行难问题，其中贫困户42户114人 | 114 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
57 | 2020年扶沟县练寺镇周桥村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1621米 | 186元/平方米 | 练寺镇 | 周桥村 | 91.02 |  | 91.02 |  |  | 交通局 | 有效解决740户、3253人的出行难问题，其中贫困户50户188人 | 188 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
58 | 2020年练寺镇杨王村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路771米 | 186元/平方米 | 练寺镇 | 杨王村 | 43.29 |  | 43.29 |  |  | 交通局 | 有效解决402户、1985人的出行难问题，其中贫困户19户74人 | 74 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
59 | 2020年扶沟县练寺镇练寺村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路450米 | 186元/平方米 | 练寺镇 | 练寺村 | 25.27 |  |  | 25.27 |  | 交通局 | 有效解决507户、1900人的出行难问题，其中贫困户26户97人 | 97 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
60 | 2020年汴岗镇首帕郭村村组道路项目 | 建设宽度3.5/4m厚度15cmC25商砼路895米 | 186元/平方米 | 汴岗镇 | 首帕郭村 | 55.61 |  |  | 55.61 |  | 交通局 | 有效解决560户、2350人的出行难问题，其中贫困户15户51人 | 51 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
61 | 2020年扶沟县汴岗镇罗冢村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路680米 | 186元/平方米 | 汴岗镇 | 罗冢村 | 38.18 |  |  | 38.18 |  | 交通局 | 有效解决399户、1600人的出行难问题，其中贫困户12户44人 | 44 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
62 | 2020年汴岗镇城闫村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路716米 | 186元/平方米 | 汴岗镇 | 城闫村 | 40.2 |  | 40.2 |  |  | 交通局 | 有效解决151户、606人的出行难问题，其中贫困户10户33人 | 33 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
63 | 2020年扶沟县汴岗镇曹家村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路376米 | 186元/平方米 | 汴岗镇 | 曹家村 | 21.11 |  | 21.11 |  |  | 交通局 | 有效解决292户、1299人的出行难问题，其中贫困户10户35人 | 35 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
64 | 2020年汴岗镇刘桥村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1391米 | 186元/平方米 | 汴岗镇 | 刘桥村 | 78.1 |  | 78.1 |  |  | 交通局 | 有效解决455户、1874人的出行难问题，其中贫困户16户53人 | 53 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
65 | 2020年扶沟县汴岗镇大胡村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1266米 | 186元/平方米 | 汴岗镇 | 大胡村 | 71.08 |  | 71.08 |  |  | 交通局 | 有效解决484户、1961人的出行难问题，其中贫困户13户37人 | 37 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
66 | 2020年汴岗镇汴岗村村组道路项目 | 建设宽度3/3.5m厚度15cmC25商砼路653米 | 186元/平方米 | 汴岗镇 | 汴岗村 | 36.67 |  | 36.67 |  |  | 交通局 | 有效解决908户、3498人的出行难问题，其中贫困户10户31人 | 31 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
67 | 2020年扶沟县汴岗镇姜庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5/4m厚度15cmC25商砼路730米 | 186元/平方米 | 汴岗镇 | 姜庄村 | 44.15 |  | 44.15 |  |  | 交通局 | 有效解决365户、1525人的出行难问题，其中贫困户9户34人 | 34 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
68 | 2020年桐丘街道办小胡村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路980米 | 186元/平方米 | 桐丘街道办 | 小胡村 | 55.03 |  | 55.03 |  |  | 交通局 | 有效解决466户、1860人的出行难问题，其中贫困户5户13人 | 13 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
69 | 2020年扶沟县大新镇百党岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路725米 | 186元/平方米 | 大新镇 | 百党岗村 | 40.71 |  | 40.71 |  |  | 交通局 | 有效解决350户、1372人的出行难问题，其中贫困户34户98人 | 98 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
70 | 2020年大新镇刘方宇村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路579米 | 186元/平方米 | 大新镇 | 刘方宇村 | 32.51 |  |  | 32.51 |  | 交通局 | 有效解决484户、1878人的出行难问题，其中贫困户54户186人 | 186 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
71 | 2020年扶沟县大新镇新南村村组道路项目 | 建设宽度3.5/4.5m厚度15cmC25商砼路562米 | 186元/平方米 | 大新镇 | 新南村 | 39.55 |  |  | 39.55 |  | 交通局 | 有效解决637户、2970人的出行难问题，其中贫困户35户135人 | 135 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
72 | 2020年吕潭乡曹庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路682米 | 186元/平方米 | 吕潭乡 | 曹庄村 | 38.29 |  |  | 38.29 |  | 交通局 | 有效解决227户、910人的出行难问题，其中贫困户19户89人 | 89 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
73 | 2020年扶沟县吕潭乡高台村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路753米 | 186元/平方米 | 吕潭乡 | 高台村 | 42.28 |  |  | 42.28 |  | 交通局 | 有效解决562户、2036人的出行难问题，其中贫困户54户199人 | 199 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
74 | 2020年吕潭乡杜楼村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路644米 | 186元/平方米 | 吕潭乡 | 杜楼村 | 36.16 |  |  | 36.16 |  | 交通局 | 有效解决539户、359人的出行难问题，其中贫困户35户111人 | 111 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
75 | 2020年扶沟县吕潭乡陈大楼村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路2423米 | 186元/平方米 | 吕潭乡 | 陈大楼村 | 136.05 |  |  | 136.05 |  | 交通局 | 有效解决503户、1956人的出行难问题，其中贫困户41户150人 | 150 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
76 | 2020年扶亭办荣庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路562米 | 186元/平方米 | 扶亭办 | 荣庄村 | 31.56 |  |  | 31.56 |  | 交通局 | 有效解决178户、805人的出行难问题，其中贫困户4户13人 | 13 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
77 | 2020年扶沟县扶亭办何老村村组道路项目 | 建设宽度3.5/4.5m厚度15cmC25商砼路845米 | 186元/平方米 | 扶亭办 | 何老村 | 56.01 |  |  | 56.01 |  | 交通局 | 有效解决260户、1116人的出行难问题，其中贫困户1户1人 | 1 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
78 | 2020年商务中心区庞庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1382米 | 186元/平方米 | 商务中心区 | 庞庄村 | 77.6 |  |  | 77.6 |  | 交通局 | 有效解决410户、1860人的出行难问题，其中贫困户8户27人 | 27 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
79 | 2020年扶沟县崔桥镇贫困村村组道路提升项目 | 为岗子村、薄庄村、何营村建设宽度3-4m厚度15cmC25商砼路5833米 | 186元/平方米 | 崔桥镇 | 岗子村、薄庄村 | 351.91 | 351.91 |  |  |  | 交通局 | 有效解决1374户、6307人的出行难问题，其中贫困户325户1299人 | 613 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月下旬 | 2020年9中旬
80 | 2020年扶沟县江村镇贫困村村组道路提升项目 | 为麻里村、赵楼村、张庞建设宽度3-3.5m厚度15cmC25商砼路3100米 | 186元/平方米 | 江村镇 | 麻里村、赵楼村、张庞村 | 185.89 | 185.89 |  |  |  | 交通局 | 有效解决1546户、6528人的出行难问题，其中贫困户200户734人 | 734 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
81 | 2020年扶沟县白潭镇贫困村村组道路提升项目 | 为河嘴村、朱寨村建设宽度3.5-4m厚度15cmC25商砼路2967米 | 186元/平方米 | 白潭镇 | 河嘴村、朱寨村 | 189.99 | 189.99 |  |  |  | 交通局 | 有效解决827户、3269人的出行难问题，其中贫困户108户474人 | 474 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
82 | 2020年扶沟县曹里乡贫困村村组道路提升项目 | 为游家村、牛信村、王家村、呼庄村、樊家村建设宽度3.5-4m厚度15cmC25商砼路4347米 | 186元/平方米 | 曹里乡 | 游家村、牛信村、王家村、呼庄 | 289.92 | 289.92 |  |  |  | 交通局 | 有效解决2328户、9967人的出行难问题，其中贫困户980户4061人 | 2851 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
83 | 2020年扶沟县柴岗乡贫困村村组道路提升项目 | 为塔湾村、唐庄村、寺后村、陈准村、翟楼村建设宽度3-3.5m厚度15cmC25商砼路7572米 | 186元/平方米 | 柴岗乡 | 塔湾村、唐庄村、寺后村、陈准村、翟楼村 | 463.96 | 463.96 |  |  |  | 交通局 | 有效解决2915户、12645人的出行难问题，其中贫困户106户380人 | 380 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
84 | 2020年扶沟县固城乡贫困村村组道路提升项目 | 为大王村、秦岭村、瓦岗村建设宽度3-3.5m厚度15cmC25商砼路5827米 | 186元/平方米 | 固城乡 | 大王村、秦岭村、瓦岗村 | 351.9 | 351.9 |  |  |  | 交通局 | 有效解决1638户、7483人的出行难问题，其中贫困户179户722人 | 722 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
85 | 2020年扶沟县大新镇贫困村村组道路提升项目 | 为许楼村、河业刘村、姜绍业村、陈楼村建设宽度3-3.5m厚度15cmC25商砼路5078米 | 186元/平方米 | 大新镇 | 许楼村、河业刘村、祝家村、陈楼村 | 315.54 | 315.54 |  |  |  | 交通局 | 有效解决2099户、9624人的出行难问题，其中贫困户319户1173人 | 1173 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
86 | 2020年扶沟县吕潭乡贫困村村组道路提升项目 | 为官地村、杨村岗村、齐村建设宽度3-4m厚度15cmC25商砼路4263米 | 186元/平方米 | 吕潭乡 | 官地村、杨村岗村、齐村 | 262.55 | 262.55 |  |  |  | 交通局 | 有效解决1708户、7720人的出行难问题，其中贫困户227户852人 | 852 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
87 | 2020年扶沟县包屯镇贫困村村组道路提升项目 | 为斗仓村、谭岗村、李岗村、孙岳村、郁岗村建设宽度3-4m厚度15cmC25商砼路8248米 | 186元/平方米 | 包屯镇 | 斗仓村、谭岗村、李岗村、孙岳村、郁岗村、马村 | 498.33 | 498.33 |  |  |  | 交通局 | 有效解决3591户、12146人的出行难问题，其中贫困户396户1690人 | 1690 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
88 | 2020年扶沟县大李庄乡贫困村村组道路提升项目 | 为常岗村建设宽度3.5m厚度15cmC25商砼路1228米 | 186元/平方米 | 大李庄乡 | 常岗村 | 77.55 | 77.55 |  |  |  | 交通局 | 有效解决420户、1686人的出行难问题，其中贫困户99户424人 | 424 | 2020年6月中旬 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9中旬
89 | 2020年扶沟县韭园镇韭园村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 韭园村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决韭园村150亩地农田灌溉，412户1524人受益 | 29 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
90 | 2020年韭园镇朱刘村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井5眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 朱刘村 | 7.5851 |  | 7.5851 |  |  | 水利局 | 有效解决朱刘村250亩地农田灌溉，264户1142人受益 | 24 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
91 | 2020年扶沟县韭园镇李献岗村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井5眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 李献岗村 | 7.5851 |  | 7.5851 |  |  | 水利局 | 有效解决李献岗250亩地农田灌溉，316户1230人受益 | 33 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
92 | 2020年扶沟县韭园镇霍家村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 霍家村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决霍家村150亩地农田灌溉，220户860人受益 | 17 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
93 | 2020年韭园镇湾赵村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井2眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 湾赵村 | 3.034 |  | 3.034 |  |  | 水利局 | 有效解决湾赵村100亩地农田灌溉，293户1280人受益 | 11 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
94 | 2020年扶沟县韭园镇李集村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井4眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 李集村 | 6.0681 |  | 6.0681 |  |  | 水利局 | 有效解决李集村200亩地农田灌溉，600户2600人受益 | 33 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
95 | 2020年韭园镇鲁家村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井4眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 鲁家村 | 6.0681 |  | 6.0681 |  |  | 水利局 | 有效解决鲁家村200亩地农田灌溉，285户1270人受益 | 24 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
96 | 2020年扶沟县韭园镇李楼村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井4眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 李楼村 | 6.0681 |  | 6.0681 |  |  | 水利局 | 有效解决李楼村200亩地农田灌溉，426户1650人受益 | 32 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
97 | 2020年韭园镇田家村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井4眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 田家村 | 6.0681 |  | 6.0681 |  |  | 水利局 | 有效解决田家村200亩地农田灌溉，265户1067人受益 | 16 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
98 | 2020年扶沟县韭园镇雁周村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井5眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 雁周村 | 7.5851 |  | 7.5851 |  |  | 水利局 | 有效解决雁周村250亩地农田灌溉，324户1240人受益 | 22 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
99 | 2020年韭园镇湾郭村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井2眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 湾郭村 | 3.034 |  | 3.034 |  |  | 水利局 | 有效解决湾郭村100亩地农田灌溉，630户2628人受益 | 42 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
100 | 2020年扶沟县韭园镇湾李村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 湾李村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决湾李村150亩地农田灌溉，328户1421人受益 | 22 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
101 | 2020年扶沟县韭园镇大岗村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井6眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 大岗村 | 9.1021 |  | 9.1021 |  |  | 水利局 | 有效解决大岗村300亩地农田灌溉，432户1896人受益 | 46 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
102 | 2020年扶沟县韭园镇小岗村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井4眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 小岗村 | 6.0681 |  | 6.0681 |  |  | 水利局 | 有效解决小岗村200亩地农田灌溉，251户1080人受益 | 27 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
103 | 2020年扶沟县韭园镇董村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井4眼 | 15170元/眼 | 韭园镇 | 董岗村 | 6.0681 |  | 6.0681 |  |  | 水利局 | 有效解决董村200亩地农田灌溉，346户1462人受益 | 39 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
104 | 2020年柴岗乡翟楼村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井24眼 | 15170元/眼 | 柴岗乡 | 翟楼村 | 36.4084 |  | 36.4084 |  |  | 水利局 | 有效解决翟楼村1200亩地农田灌溉，638户2703人受益 | 82 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
105 | 2020年扶沟县柴岗乡寺后村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井16眼 | 15170元/眼 | 柴岗乡 | 寺后村 | 24.2723 |  | 24.2723 |  |  | 水利局 | 有效解决寺后村800亩地农田灌溉，552户2323人受益 | 34 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
106 | 2020年柴岗乡小张村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井18眼 | 15170元/眼 | 柴岗乡 | 小张村 | 27.3063 |  | 27.3063 |  |  | 水利局 | 有效解决小张村900亩地农田灌溉，196户782人受益 | 20 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
107 | 2020年扶沟县柴岗乡梅桥村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 柴岗乡 | 梅桥村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决梅桥村150亩地农田灌溉，239户976人受益 | 28 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
108 | 2020年柴岗乡西营村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井6眼 | 15170元/眼 | 柴岗乡 | 西营村 | 9.1021 |  | 9.1021 |  |  | 水利局 | 有效解决西营村300亩地农田灌溉，294户1311人受益 | 33 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
109 | 2020年扶沟县包屯镇朱村岗村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井7眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 朱村岗村 | 10.6191 |  | 10.6191 |  |  | 水利局 | 有效解决朱村岗350亩地农田灌溉，613户2482人受益 | 1048 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
110 | 2020年包屯镇郁岗村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井5眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 郁岗村 | 7.5851 |  | 7.5851 |  |  | 水利局 | 有效解决郁岗村250亩地农田灌溉，545户2279人受益 | 133 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
111 | 2020年扶沟县包屯镇李岗村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井6眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 李岗村 | 9.1021 |  | 9.1021 |  |  | 水利局 | 有效解决李岗村300亩地农田灌溉，605户2590人受益 | 345 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
112 | 2020年包屯镇孙岳村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 孙岳村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决孙岳村150亩地农田灌溉，680户2764人受益 | 336 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
113 | 2020年扶沟县包屯镇谭岗村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井10眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 潭岗村 | 15.1702 |  | 15.1702 |  |  | 水利局 | 有效解决谭岗村500亩地农田灌溉，645户2297人受益 | 332 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
114 | 2020年扶沟县包屯镇马村村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井7眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 马村 | 10.6191 |  | 10.6191 |  |  | 水利局 | 有效解决马村350亩地农田灌溉，473户1967人受益 | 244 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
115 | 2020年扶沟县包屯镇斗仓村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 斗仓村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决斗仓村150亩地农田灌溉，643户2849人受益 | 361 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
116 | 2020年扶沟县包屯镇董岗村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 董岗村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决董岗村150亩地农田灌溉，513户2176人受益 | 190 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
117 | 2020年扶沟县包屯镇董桥村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井6眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 董桥村 | 9.1021 |  | 9.1021 |  |  | 水利局 | 有效解决董桥村300亩地农田灌溉，393户1676人受益 | 151 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
118 | 2020年包屯镇任庄村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井8眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 任庄村 | 12.1361 |  | 12.1361 |  |  | 水利局 | 有效解决任庄村400亩地农田灌溉，525户2274人受益 | 170 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
119 | 2020年扶沟县包屯镇宋湾村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井6眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 宋湾村 | 9.1021 |  | 9.1021 |  |  | 水利局 | 有效解决宋湾村300亩地农田灌溉，536户2363人受益 | 190 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
120 | 2020年扶沟县包屯镇宋湾村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井4眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 包屯村 | 6.0681 |  | 6.0681 |  |  | 水利局 | 有效解决包屯村200亩地农田灌溉，636户2617人受益 | 161 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
121 | 2020年扶沟县包屯镇盐厂村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井2眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 盐厂村 | 3.034 |  | 3.034 |  |  | 水利局 | 有效解决盐厂村100亩地农田灌溉，522户1985人受益 | 183 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
122 | 2020年扶沟县包屯镇蒿庄村农田机井建设项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井5眼 | 15170元/眼 | 包屯镇 | 蒿庄村 | 7.5851 |  | 7.5851 |  |  | 水利局 | 有效解决蒿庄村250亩地农田灌溉，287户1182人受益 | 103 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
123 | 2020年扶沟县固城乡赵岗行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 赵岗村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决赵岗村150亩地农田灌溉，447户2020人受益 | 206 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
124 | 2020年扶沟县固城乡土河行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井5眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 土河村 | 7.5851 |  | 7.5851 |  |  | 水利局 | 有效解决土河村250亩地农田灌溉，532户2156人受益 | 184 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
125 | 2020年扶沟县固城乡双楼行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 双楼村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决双楼村150亩地农田灌溉，298户1470人受益 | 187 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
126 | 2020年固城乡管岗行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井2眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 管岗村 | 3.034 |  | 3.034 |  |  | 水利局 | 有效解决管岗村100亩地农田灌溉，538户2456人受益 | 181 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
127 | 2020年扶沟县固城乡贺楼行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井4眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 贺楼村 | 6.0681 |  | 6.0681 |  |  | 水利局 | 有效解决贺楼村200亩地农田灌溉，538户1850人受益 | 153 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
128 | 2020年扶沟县固城乡大王行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井4眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 大王村 | 6.0681 |  | 6.0681 |  |  | 水利局 | 有效解决大王村200亩地农田灌溉，486户2838人受益 | 239 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
129 | 2020年扶沟县固城乡海岗行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井7眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 海岗村 | 10.6191 |  | 10.6191 |  |  | 水利局 | 有效解决海岗村350亩地农田灌溉，1072户4637人受益 | 463 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
130 | 2020年扶沟县固城乡尧岗行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井4眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 尧岗村 | 6.0681 |  | 6.0681 |  |  | 水利局 | 有效解决尧岗村200亩地农田灌溉，459户2059人受益 | 191 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
131 | 2020年固城乡来庄行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 来庄村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决来庄村150亩地农田灌溉，414户1840人受益 | 187 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
132 | 2020年扶沟县固城乡秦岭行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 秦岭村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决秦岭村150亩地农田灌溉，535户1980人受益 | 195 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
133 | 2020年固城乡姜岗行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井8眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 姜岗村 | 12.1361 |  | 12.1361 |  |  | 水利局 | 有效解决姜岗村400亩地农田灌溉，491户2228人受益 | 129 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
134 | 2020年扶沟县固城乡枣林行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井7眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 枣林村 | 10.6191 |  | 10.6191 |  |  | 水利局 | 有效解决枣林村350亩地农田灌溉，542户2390人受益 | 166 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
135 | 2020年固城乡谢桥行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 谢桥村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决谢桥村150亩地农田灌溉，450户1840人受益 | 180 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
136 | 2020年扶沟县固城乡曹庄行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 曹庄村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决曹庄村150亩地农田灌溉，362户2233人受益 | 215 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
137 | 2020年固城乡立岗行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井2眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 立岗村 | 3.034 |  | 3.034 |  |  | 水利局 | 有效解决立岗村100亩地农田灌溉，540户2673人受益 | 291 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
138 | 2020年扶沟县固城乡固北行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 固北村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决固北村150亩地农田灌溉，750户3640人受益 | 280 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
139 | 2020年固城乡护岭行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井3眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 护岭村 | 4.551 |  | 4.551 |  |  | 水利局 | 有效解决护岭村150亩地农田灌溉，365户1575人受益 | 182 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
140 | 2020年扶沟县固城乡鸭岗行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井2眼 | 15170元/眼 | 固城乡 | 鸭岗村 | 3.034 |  | 3.034 |  |  | 水利局 | 有效解决鸭岗村100亩地农田灌溉，638户2722人受益 | 282 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
141 | 2020年汴岗镇贡士庄行政村新打机井项目 | 新打36米深，内径40厘米，机井16眼 | 15170元/眼 | 汴岗镇镇 | 贡士庄村 | 24.2723 |  | 24.2723 |  |  | 水利局 | 有效解决贡士庄村800亩地农田灌溉，380户1659人受益 | 896 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
142 | 2020年扶沟县江村镇赵楼农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井2眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 赵楼村 | 3.3758 |  | 3.3758 |  |  | 水利局 | 有效解决赵楼村100亩地农田灌溉，503户1880人受益 | 106 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
143 | 2020年江村镇穆庄农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井3眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 穆庄村 | 5.0637 |  | 5.0637 |  |  | 水利局 | 有效解决穆庄村150亩地农田灌溉，509户2065人受益 | 503 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
144 | 2020年扶沟县江村镇马寺岗农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井7眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 马寺岗村 | 11.8152 |  | 11.8152 |  |  | 水利局 | 有效解决马寺岗350亩地农田灌溉，487户1972人受益 | 99 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
145 | 2020年扶沟县江村镇赵庄农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井2眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 赵庄村 | 3.3758 |  | 3.3758 |  |  | 水利局 | 有效解决赵庄村100亩地农田灌溉，266户1273人受益 | 80 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
146 | 2020年扶沟县江村镇韩村农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井3眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 韩村 | 5.0637 |  | 5.0637 |  |  | 水利局 | 有效解决韩村150亩地农田灌溉，670户2824人受益 | 139 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
147 | 2020年扶沟县江村镇姚皂农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井5眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 姚皂村 | 8.4394 |  | 8.4394 |  |  | 水利局 | 有效解决姚皂村250亩地农田灌溉，536户2270人受益 | 143 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
148 | 2020年扶沟县江村镇后闸农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井5眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 后闸村 | 8.4394 |  | 8.4394 |  |  | 水利局 | 有效解决后闸村250亩地农田灌溉，552户2670人受益 | 179 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
149 | 2020年扶沟县江村镇周坞农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井7眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 周坞村 | 11.8152 |  | 11.8152 |  |  | 水利局 | 有效解决周坞村350亩地农田灌溉，706户3010人受益 | 107 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
150 | 2020年扶沟县江村镇白亭农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井2眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 白亭村 | 3.3758 |  | 3.3758 |  |  | 水利局 | 有效解决白亭村100亩地农田灌溉，860户3942人受益 | 190 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
151 | 2020年扶沟县江村镇西冯农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井2眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 西冯村 | 3.3758 |  | 3.3758 |  |  | 水利局 | 有效解决西冯村100亩地农田灌溉，421户2097人受益 | 161 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
152 | 2020年扶沟县江村镇江南农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井8眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 江南村 | 13.5031 |  | 13.5031 |  |  | 水利局 | 有效解决江南村400亩地农田灌溉，435户1933人受益 | 69 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
153 | 2020年扶沟县江村镇土寨农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井4眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 土寨村 | 6.7516 |  | 6.7516 |  |  | 水利局 | 有效解决土寨村200亩地农田灌溉，381户1824人受益 | 109 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
154 | 2020年江村镇赵横农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井2眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 赵横村 | 3.3758 |  | 3.3758 |  |  | 水利局 | 有效解决赵横村100亩地农田灌溉，208户793人受益 | 44 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
155 | 2020年扶沟县江村镇坡刘农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井2眼 | 16879元/眼 | 江村镇 | 坡刘村 | 3.3758 |  | 3.3758 |  |  | 水利局 | 有效解决坡刘村100亩地农田灌溉，285户1242人受益 | 65 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
156 | 2020年扶沟县崔桥镇大刘村农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井3眼 | 16879元/眼 | 崔桥镇 | 大刘村 | 5.0637 |  | 5.0637 |  |  | 水利局 | 有效解决大刘村150亩地农田灌溉，283户1134人受益 | 209 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
157 | 2020年崔桥镇季历岗村农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井2眼 | 16879元/眼 | 崔桥镇 | 季历岗村 | 3.3758 |  | 3.3758 |  |  | 水利局 | 有效解决季历岗100亩地农田灌溉，422户1690人受益 | 346 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
158 | 2020年扶沟县崔桥镇古城村农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井12眼 | 16879元/眼 | 崔桥镇 | 古城村 | 20.2547 |  | 20.2547 |  |  | 水利局 | 有效解决古城村600亩地农田灌溉，505户2023人受益 | 155 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
159 | 2020年扶沟县崔桥镇杨邱营村农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井14眼 | 16879元/眼 | 崔桥镇 | 杨邱营村 | 23.6304 |  | 23.6304 |  |  | 水利局 | 有效解决杨邱营700亩地农田灌溉，643户2575人受益 | 222 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
160 | 2020年崔桥镇苑庄村农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井9眼 | 16879元/眼 | 崔桥镇 | 苑庄村 | 15.191 |  | 15.191 |  |  | 水利局 | 有效解决苑庄村450亩地农田灌溉，386户1547人受益 | 144 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
161 | 2020年扶沟县崔桥镇三村农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井6眼 | 16879元/眼 | 崔桥镇 | 三村 | 10.1273 |  | 10.1273 |  |  | 水利局 | 有效解决三村300亩地农田灌溉，499户1998人受益 | 156 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
162 | 2020年扶沟县崔桥镇四村农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井2眼 | 16879元/眼 | 崔桥镇 | 四村 | 3.3758 |  | 3.3758 |  |  | 水利局 | 有效解决四村100亩地农田灌溉，462户1851人受益 | 148 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
163 | 2020年崔桥镇金指李村农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井3眼 | 16879元/眼 | 崔桥镇 | 金指李村 | 5.0637 |  | 5.0637 |  |  | 水利局 | 有效解决金指李150亩地农田灌溉，316户1265人受益 | 84 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
164 | 2020年扶沟县崔桥镇古村农田机井建设项目 | 新打40米深，内径40厘米，机井3眼 | 16879元/眼 | 崔桥镇 | 古村 | 5.0637 |  | 5.0637 |  |  | 水利局 | 有效解决古村150亩地农田灌溉，636户2545人受益 | 192 | 2020年5月中旬 | 2020年6月上旬 | 2020年8月上旬 | 2020年9月中旬
165 | 2020年扶沟县统筹整合涉农资金崔桥镇、吕潭乡农村饮水安全水源井工程建设项目 | 为崔桥镇四村水厂新打深480米水源井1眼，建水井房1间，配潜水泵1台，铺设管网250米等；为吕潭乡芦楼水厂打深580米水源井3眼，建水井房3间，配潜水泵3台，铺设管网1350米等。 |  | 崔桥镇、吕潭乡 |  | 247.75 | 247.75 |  |  |  | 水利局 | 吕潭乡、崔桥镇2个乡镇的67个行政村3.24万户、11.37万人安全饮水供水量不足等问题（其中贫困村14个，贫困人口 3266户、1.19万人）。 | 11896 | 2020年4月上旬 | 2020年4月中旬 | 2020年6月中旬 | 2020年7月
166 | 2019年扶沟县农村饮水安全巩固提升工程 二期项目 | 为练寺镇、包屯镇等7个乡镇新建水源井房8间，铺设连接管道及电缆6500米，新建大新水厂陈楼分厂设备配套及安装等。 |  | 练寺镇、包屯镇等7个乡镇 |  | 435.24 | 435.24 |  |  |  | 水利局 | 主要覆盖练寺镇、吕潭乡、包屯镇等7个乡镇的204个行政村，受益总户数8.87万户30.56万人，其中贫困户 0.98万户3.69万人 | 36898 | 已招投标 | 2020年3月底 | 2020年5月底 | 2020年6月
| 二、产业发展类项目 |  |  |  |  | 6597.36 | 2664.47 | 1099.46 | 1031.18 | 1802.25
167 | 2020年扶沟县崔桥镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 计划在岗子村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 崔桥镇 | 岗子村 | 20 | 20 |  |  |  | 崔桥镇政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，每年新增集体经济收入1.6万元，带动10户贫困户，43人走上产业发展的脱贫道路。 | 43 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
168 | 2020年扶沟县崔桥镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 计划在大刘村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 崔桥镇 | 大刘村 | 20 | 20 |  |  |  | 崔桥镇政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，行政村每年新增集体经济收入1.6万元，带动10户贫困户，34人走上产业发展的脱贫道路。 | 34 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
169 | 2020年扶沟县崔桥镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 计划在古村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 崔桥镇 | 古村 | 20 | 20 |  |  |  | 崔桥镇政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，行政村每年新增集体经济收入1.6万元，带动10户贫困户，50人走上产业发展的脱贫道路。 | 50 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
170 | 2020年扶沟县江村镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 计划在东冯村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 江村镇 | 东冯村 | 20 | 20 |  |  |  | 江村镇政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，每年新增集体经济收入1.6万元，带动10户贫困户，31人走上产业发展的脱贫道路。 | 31 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
171 | 2020年扶沟县白潭镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 扶持王村、翟岗、四院庄、东孙村4个行政村的11户贫困户新建钢骨架大棚98.87亩，其中8米宽钢骨架大棚32亩、6米宽钢骨架棚66.87亩。 |  | 白潭镇 | 王村、翟岗、四院庄、东孙村 | 29.41 | 29.41 |  |  |  | 白潭镇政府 | 采取直接扶持方式，通过项目实施11户贫困户，走上产业发展的脱贫道路。年户均收益超1200元， | 50 | 不需要招投标 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
172 | 2020年扶沟县白潭镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年白潭镇宋岗村新建500立方米冷库1座 | 20万元/座 | 白潭镇 | 宋岗村 | 20 | 20 |  |  |  | 白潭镇政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.6万元。带动10户贫困户，54人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 54 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
173 | 2020年扶沟县白潭镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年白潭镇王村新建500立方米冷库1座，10米空气能烘干设备1套。 | 20万元/座、40万元/套 | 白潭镇 | 王村 | 60 | 60 |  |  |  | 白潭镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入4.8万元。带动30户贫困户，141人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 141 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
174 | 2020年扶沟县白潭镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年白潭镇朱寨村新建500立方米冷库1座，10米空气能烘干设备1套。 | 20万元/座、40万元/套 | 白潭镇 | 朱寨村 | 60 | 60 |  |  |  | 白潭镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入4.8万元。带动30户贫困户，136人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 136 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
175 | 2020年扶沟县白潭镇产业扶贫奖补项目 | 2020年白潭镇四院庄村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 白潭镇 | 四院庄 | 20 | 20 |  |  |  | 白潭镇 政府 | 采取资产收益方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.6万元。带动10户贫困户，40人年户均收益超1200元。 | 40 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
176 | 2020年扶沟县白潭镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年白潭镇河嘴村新建10米空气能烘干设备1套。 | 40万元/套 | 白潭镇 | 河觜村 | 40 | 40 |  |  |  | 白潭镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.2万元。带动20户贫困户，87人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 87 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
177 | 2020年扶沟县白潭镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年白潭镇白潭村新建10米空气能烘干设备1套。 | 40万元/套 | 白潭镇 | 白潭村 | 40 | 40 |  |  |  | 白潭镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.2万元。带动20户贫困户，87人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 87 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
178 | 2020年曹里乡统筹整合资金冷库建设项目 | 2020年曹里乡在西吴村新加冷库1座 | 20万元/座 | 曹里乡 | 西吴村 | 20 | 16.44 |  | 3.56 |  | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.6万元。带动10户贫困户，41 人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 41 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
179 | 2020年曹里乡统筹整合资金冷库建设项目 | 2020年曹里乡在马家村新加冷库1座 | 20万元/座 | 曹里乡 | 马家村 | 20 |  |  | 20 |  | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.6万元。带动10户贫困户，39 人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 39 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
180 | 2020年曹里乡统筹整合资金冷库建设项目 | 2020年曹里乡在摆渡口村新加冷库1座 | 20万元/座 | 曹里乡 | 摆渡口村 | 20 |  |  | 20 |  | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.6万元。带动10户贫困户，39人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 39 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
181 | 2020年曹里乡统筹整合资金冷库建设项目 | 2020年曹里乡在顾家村新加冷库1座 | 20万元/座 | 曹里乡 | 顾家村 | 20 |  |  | 20 |  | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.6万元。带动10户贫困户，40人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 40 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
182 | 2020年曹里乡统筹整合资金冷库建设项目 | 2020年曹里乡在樊家村新加冷库1座 | 20万元/座 | 曹里乡 | 樊家村 | 20 |  |  | 20 |  | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.6万元。带动10户贫困户，44人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 44 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
183 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金刁湾等12个村蔬菜大棚建设项目 | 马家村新建巨型棚11.42亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 马家村 | 11.99 |  |  | 11.99 |  | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.96万元。带动6户贫困户，9人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 9 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
184 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金刁湾等12个村蔬菜大棚建设项目 | 摆渡口村新建巨型棚11.42亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 摆渡口村 | 11.99 |  |  | 11.99 |  | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.96万元。带动6户贫困户，26 人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 26 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
185 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金刁湾等12个村蔬菜大棚建设项目 | 顾家村新建巨型棚17.14亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 顾家村 | 17.99 |  |  | 17.99 |  | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.44万元。带动9户贫困户，37 人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 37 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
186 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金刁湾等12个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡杜家村新建巨型棚13.33亩 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 杜家村 | 13.99 |  |  | 13.99 |  | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.12万元。带动7户贫困户，32人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 32 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
187 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金刁湾等12个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡刁湾村新建巨型棚57.14亩 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 刁湾村 | 59.99 |  |  | 59.99 |  | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入4.8万元。带动30户贫困户，94人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 94 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
188 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金刁湾等12个村蔬菜大棚建设项目 | 胡横村新建巨型棚24.76亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 胡横村 | 25.99 |  |  | 25.99 |  | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入2.08万元。带动13户贫困户，36人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 36 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
189 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金刁湾等12个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡东吴村新建巨型棚19.04亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 东吴村 | 19.99 |  |  | 19.99 |  | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.6万元。带动10户贫困户，35人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 35 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
190 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金刁湾等12个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡关家村新建巨型温棚7.28亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 关家村 | 59.98 |  |  | 59.98 |  | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入4.8万元。带动30户贫困户，122人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 122 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
191 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金刁湾等12个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里徐家村新建巨型温棚3.39亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 徐家村 | 27.93 |  |  |  | 27.93 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入2.24万元。带动14户贫困户，48人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 48 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
192 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金刁湾等12个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里马集村新建巨型温棚3.15亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 马集村 | 25.95 |  |  |  | 25.95 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入2.08万元。带动13户贫困户，41人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 41 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
193 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金刁湾等12个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡刁陵村新建巨型棚15.23亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 刁陵村 | 15.99 |  |  |  | 15.99 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.28万元。带动8户贫困户，36人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 36 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
194 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金刁湾等12个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡牛信村新建巨型棚36.19亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 牛信村 | 37.99 |  |  |  | 37.99 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.04万元。带动19户贫困户，71人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 71 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
195 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金樊家村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡樊家村新建巨型温棚17亩，巨型棚150。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 樊家村 | 297.58 |  |  | 235.3 | 62.28 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入23.81万元。带动149户贫困户，672人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 672 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
196 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金西吴等10个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡西吴村新建巨型棚5.71亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 西吴村 | 5.99 |  |  |  | 5.99 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.48万元。带动3户贫困户，13人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 13 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
197 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金西吴等10个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡跨李庄村新建巨型棚32.38亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 跨李庄村 | 33.99 |  |  |  | 33.99 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入2.72万元。带动17户贫困户，66人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 66 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
198 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金西吴等10个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡呼庄村新建巨型棚32.38亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 呼庄村 | 117.99 |  |  |  | 117.99 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入9.44万元。带动59户贫困户，244人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 244 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
199 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金西吴等10个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡宁家村新建巨型棚41.9亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 宁家村 | 43.99 |  |  |  | 43.99 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.52万元。带动22户贫困户，96人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 96 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
200 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金西吴等10个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡刘家村新建巨型棚34.28亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 刘家村 | 35.99 |  |  |  | 35.99 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入2.88万元。带动18户贫困户，61人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 61 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
201 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金西吴等10个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡黄家村新建巨型棚32.38亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 黄家村 | 33.99 |  |  |  | 33.99 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入2.72万元。带动17户贫困户，46人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 46 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
202 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金西吴等10个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡晋岗李村新建巨型棚22.85亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 晋岗李村 | 23.99 |  |  |  | 23.99 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.92万元。带动12户贫困户，43人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 43 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
203 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金西吴等10个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡曹里村新建巨型棚15.23亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 曹里村 | 15.99 |  |  |  | 15.99 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.28万元。带动8户贫困户，40人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 40 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
204 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金西吴等10个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡邹家村新建巨型棚32.38亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 邹家村 | 33.99 |  |  |  | 33.99 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入2.72万元。带动17户贫困户，76人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 76 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
205 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金西吴等10个村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡秦岗村新建巨型棚24.76亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 秦岗村 | 25.99 |  |  |  | 25.99 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入2.08万元。带动13户贫困户，37人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 37 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
206 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金王家村和韩家村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡王家村新建8米跨度钢架棚87.6亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 王家村 | 183.96 |  |  |  | 183.96 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入14.72万元。带动92户贫困户，313人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 313 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
207 | 2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金王家村和韩家村蔬菜大棚建设项目 | 2020年曹里乡韩家村新建巨型棚40亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 韩家村 | 42 |  |  |  | 42 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.36万元。带动21户贫困户，83人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 83 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
208 | 2020年曹里乡游家村新建南北向巨型温室3.15亩。 | 2020年曹里乡游家村新建南北向巨型温室58.73亩。 | 1-2万元/户 | 曹里乡 | 游家村 | 483.93 |  |  |  | 483.93 | 曹里乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入38.72万元。带动242户贫困户，998人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 998 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
209 | 2020年扶沟县曹里乡产业扶贫奖补项目 | 建设保护地蔬菜大棚面积381.72亩。其中胡横村新建巨型棚64.6亩。西吴村新建巨型棚22.2亩。游家村新建巨型棚206.2亩。刁湾村新建巨型棚15.8亩。樊家村新建8米钢架棚67.3亩。樊家村新建南北向巨型温棚5.62亩。 | 巨型棚：4000元/亩，户均不超30000元；日光温室20000元/亩，户均不超30000元 | 曹里乡 | 樊家村 | 100.56 | 100.56 |  |  |  | 曹里乡 政府 | 直接扶持方式，使35户贫困户，164人贫困人口依靠蔬菜产业发展，稳定脱贫。 | 164 | 不需要招投标 | 2020年5月下旬 | 2020年8月中旬 | 2020年8月下旬
210 | 2020年扶沟县韭园镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年韭园镇寨湾村建设跨度8米钢架棚85亩。 | 1-2万元/户 | 韭园镇 | 寨湾村 | 178 |  |  |  | 178 | 韭园镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入14.24万元。带动89户贫困户，264人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 264 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
211 | 2020年扶沟县韭园镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年韭园镇小王庄村建设跨度6米钢架棚25亩。 | 1-2万元/户 | 韭园镇 | 小王庄村 | 22.5 |  |  |  | 22.5 | 韭园镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.8万元。带动12户贫困户，37人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 37 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
212 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡柴岗村建设3亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 柴岗村 | 16 | 16 |  |  |  | 柴岗乡政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.28万元。带动8户贫困户，29人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 29 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
213 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡东营村建设0.375亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 东营村 | 2 | 2 |  |  |  | 柴岗乡政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.16万元。带动1户贫困户，3人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 3 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
214 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡西营村建设0.375亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 西营村 | 2 | 2 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.16万元。带动1户贫困户，4人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 4 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
215 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡张余集村建设0.375亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 张余集村 | 2 | 2 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.16万元。带动1户贫困户，5人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 5 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
216 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡小张村建设1.5亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 小张村 | 8 | 8 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.64万元。带动4户贫困户，15人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 15 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
217 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡塔湾村建设2.625亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 塔湾村 | 14 | 14 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.12万元。带动7户贫困户，28人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 28 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
218 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡支亭村建设0.375亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 支亭村 | 2 | 2 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.16万元。带动1户贫困户，2人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 2 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
219 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡袁楼村建设0.75亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 袁楼村 | 4 | 4 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.32万元。带动2户贫困户，5人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 5 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
220 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡翟楼村建设3亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 翟楼村 | 16 | 16 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.28万元。带动8户贫困户，37人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 37 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
221 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡岐岗村建设1.5亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 岐岗村 | 8 | 8 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.64万元。带动4户贫困户，13人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 13 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
222 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡路寺台村建设3亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 路寺台村 | 16 | 16 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.28万元。带动8户贫困户，32人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 32 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
223 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡后李村建设3亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 后李村 | 16 | 16 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.28万元。带动8户贫困户，25人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 25 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
224 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡前李村建设3亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 前李村 | 4 | 4 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.32万元。带动2户贫困户，5人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 5 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
225 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡从河村建设1.5亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 从河村 | 8 | 8 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.64万元。带动4户贫困户，13人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 13 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
226 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡汲下村建设1.875亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 汲下村 | 10 | 10 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.8万元。带动5户贫困户，21人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 21 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
227 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡魏寨村建设2.625亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 魏寨村 | 14 | 14 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.12万元。带动7户贫困户，31人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 31 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
228 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡唐庄村建设9亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 唐庄村 | 48 | 48 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.84万元。带动24户贫困户，94人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 94 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
229 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡巩河村建设10.125亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 巩河村 | 54 | 54 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入4.32万元。带动27户贫困户，112人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 112 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
230 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡邢坡村建设3.375亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 邢坡村 | 18 | 18 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.44万元。带动9户贫困户，42人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 42 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
231 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡下岗村建设1.875亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 下岗村 | 10 | 10 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.8万元。带动5户贫困户，21人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 21 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
232 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡陈准村建设7.875亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 陈准村 | 42 | 42 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.36万元。带动21户贫困户，82人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 82 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
233 | 2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年柴岗乡丁庄村建设8.25亩日光温室。 | 1-2万元/户 | 柴岗乡 | 丁庄村 | 44 | 44 |  |  |  | 柴岗乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.52万元。带动22户贫困户，93人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 93 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
234 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金大王村等6个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡双楼行政村新建6米钢架棚2.1亩。 | 跨度6米棚3000元/亩 | 固城乡 | 双楼村 | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 固城乡 政府 | 直接扶持方式，使1户贫困户，4人贫困人口依靠蔬菜产业发展，稳定脱贫。 | 4 | 不需要招投标 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9月中旬
235 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金大王村等6个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡大王行政村新建6米钢架棚4.2亩。 | 跨度6米棚3000元/亩 | 固城乡 | 大王村 | 1.26 |  | 1.26 |  |  | 固城乡 政府 | 直接扶持方式，使2户贫困户，11人贫困人口依靠蔬菜产业发展，稳定脱贫。 | 11 | 不需要招投标 | 2020年6月下旬 | 2020年8月下旬 | 2020年9月中旬
236 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金大王村等6个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡海岗行政村新建8米钢架棚80亩。 | 1-2万元/户 | 固城乡 | 海岗村 | 168 |  | 168 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入15.1万元。带动96户贫困户，424人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 424 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
237 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金大王村等6个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡朱岗行政村新建8米钢架棚18亩。 | 1-2万元/户 | 固城乡 | 朱岗村 | 37.8 |  | 37.8 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.1万元。带动19户贫困户，63人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 63 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
238 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金大王村等6个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡谢桥行政村新建8米钢架棚39亩。 | 1-2万元/户 | 固城乡 | 谢桥村 | 81.9 |  | 81.9 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入6.6万元。带动41户贫困户，161人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 161 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
239 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金大王村等6个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡赵岗行政村新建8米钢架棚15亩。 | 1-2万元/户 | 固城乡 | 赵岗村 | 31.5 |  | 31.5 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入2.52万元。带动16户贫困户，60人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 60 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
240 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金冷库建设项目 | 2020年固城乡大王行政村新建容量为500立方米的冷库1座。 | 20万元/座 | 固城乡 | 大王村 | 20 |  | 20 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.6万元。带动10户贫困户，38人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 38 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
241 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金冷库建设项目 | 2020年固城乡海岗行政村新建容量为500立方米的冷库1座。 | 20万元/座 | 固城乡 | 海岗村 | 20 |  | 20 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.6万元。带动10户贫困户，35人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 35 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
242 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金冷库建设项目 | 2020年固城乡土河行政新建容量为500立方米的冷库1座。 | 20万元/座 | 固城乡 | 土河村 | 20 |  | 20 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.6万元。带动10户贫困户，53人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 53 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
243 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金来庄村等3个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡来庄行政村新建8米钢架棚40亩。 | 1-2万元/户 | 固城乡 | 来庄村 | 84 |  | 84 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入6.72万元。带动42户贫困户，165人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 165 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
244 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金来庄村等3个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡尧岗行政村新建8米钢架棚36亩。 | 1-2万元/户 | 固城乡 | 尧岗村 | 75.6 |  | 75.6 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入6.1万元。带动38户贫困户，161人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 161 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
245 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金来庄村等3个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡固北行政村新建8米钢架棚67亩。 | 1-2万元/户 | 固城乡 | 固北村 | 140.7 |  | 140.7 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入11.8万元。带动71户贫困户，251人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 251 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
246 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金烘干线建设项目 | 2020年固城乡大王行政村新建10米空气能烘干设备1套。 | 40万元/套 | 固城乡 | 大王村 | 40 |  | 40 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.2万元。带动20户贫困户，64人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 64 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
247 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金烘干线建设项目 | 2020年固城乡瓦岗行政村新建10米空气能烘干设备1套。 | 40万元/套 | 固城乡 | 瓦岗村 | 40 |  | 40 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.2万元。带动20户贫困户，72人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 72 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
248 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金烘干线建设项目 | 2020年固城乡立岗行政村新建10米空气能烘干设备1套。 | 40万元/套 | 固城乡 | 立岗村 | 40 |  | 40 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.2万元。带动20户贫困户，69人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 69 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
249 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金护岭村等5个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡大王行政村新建8米钢架棚22亩. | 1-2万元/户 | 固城乡 | 大王村 | 46.2 | 16.29 | 29.91 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.7万元。带动24户贫困户，106人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 106 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
250 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金护岭村等5个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡土河行政村新建8米钢架棚27亩。 | 1-2万元/户 | 固城乡 | 土河村 | 56.7 |  | 56.7 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入4.54万元。带动29户贫困户，122人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 122 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
251 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金护岭村等5个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡枣林行政村新建8米钢架棚40亩。 | 1-2万元/户 | 固城乡 | 枣林村 | 84 |  | 84 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入6.8万元。带动43户贫困户，167人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 167 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
252 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金护岭村等5个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡护岭行政村新建8米钢架棚40亩。 | 1-2万元/户 | 固城乡 | 护岭村 | 84 |  | 84 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入6.8万元。带动43户贫困户，175人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 175 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
253 | 2020年扶沟县固城乡统筹整合资金护岭村等5个村钢架棚建设项目 | 2020年固城乡秦岭行政村新建8米钢架棚20亩。 | 1-2万元/户 | 固城乡 | 秦岭村 | 42 |  | 42 |  |  | 固城乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入3.36万元。带动21户贫困户，65人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 65 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
254 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金张营村等7个村钢架棚建设项目 | 2020年汴岗镇罗冢村新建巨型棚6.43亩 | 巨型棚：4000元/亩， | 汴岗镇 | 罗冢村 | 2.57 | 2.57 |  |  |  | 汴岗镇 政府 | 直接扶持方式，使1户贫困户，3人贫困人口依靠蔬菜产业发展，稳定脱贫。 | 3 | 不需要招投标 |  | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
255 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金张营村等7个村钢架棚建设项目 | 2020年汴岗镇于营村新建日光温室9.9亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 于营村 | 59.48 | 59.48 |  |  |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入4.76万元。带动30户贫困户，115人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 115 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
256 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金张营村等7个村钢架棚建设项目 | 2020年汴岗镇张营村新建日光温室22.69亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 张营村 | 136.34 | 136.34 |  |  |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入10.91万元。带动70户贫困户，279人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 279 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
257 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金张营村等7个村钢架棚建设项目 | 2020年汴岗镇耿家村新建日光温室1.65亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 耿家村 | 9.91 | 9.91 |  |  |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.79万元。带动5户贫困户，17人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 17 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
258 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金张营村等7个村钢架棚建设项目 | 2020年汴岗镇刘桥村新建日光温室1.65亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 刘桥村 | 9.91 | 9.91 |  |  |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.79万元。带动5户贫困户，14人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 14 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
259 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金张营村等7个村钢架棚建设项目 | 2020年汴岗镇首帕郭村新建日光温室1.65亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 首帕郭村 | 9.91 | 9.91 |  |  |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.79万元。带动5户贫困户，20人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 20 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
260 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金张营村等7个村钢架棚建设项目 | 2020年汴岗镇彭头村新建日光温室1.65亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 彭头村 | 9.91 | 9.91 |  |  |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.79万元。带动5户贫困户，17人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 17 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
261 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金冷库建设项目 | 2020年汴岗镇贡士庄村新建5000立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 汴岗镇 | 贡士庄村 | 20 | 20 |  |  |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入1.6万元。带动10户贫困户，48人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 48 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
262 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金烘干线建设项目 | 2020年汴岗镇于营村新建烘干线2套。 | 40万元/套 | 汴岗镇 | 于营村 | 80 | 80 |  |  |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入6.4万元。带动40户贫困户，172人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 172 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
263 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金温楼村等4个行政村日光温室建设项目 | 2020年汴岗镇温楼村新建日光温室23.1亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 温楼村 | 138.81 | 71.68 |  | 67.13 |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入11.11万元。带动70户贫困户，278人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 278 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
264 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金温楼村等4个行政村日光温室建设项目 | 2020年汴岗镇郑湾村新建日光温室1.65亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 郑湾村 | 9.91 |  |  | 9.91 |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.79万元。带动5户贫困户，17人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 17 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
265 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金温楼村等4个行政村日光温室建设项目 | 2020年汴岗镇城闫村新建日光温室1.65亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 城闫村 | 9.91 |  |  | 9.91 |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.79万元。带动5户贫困户，18人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 18 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
266 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金温楼村等4个行政村日光温室建设项目 | 2020年汴岗镇大胡村新建日光温室1.65亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 大胡村 | 9.91 |  |  | 9.91 |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.79万元。带动5户贫困户，14人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 14 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
267 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金五所楼村等2个行政村日光温室建设项目 | 2020年汴岗镇五所楼村新建日光温室20.54亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 五所楼村 | 123.42 | 4.06 | 1.46 | 117.9 |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入9.87万元。带动64户贫困户，252人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 252 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
268 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金五所楼村等2个行政村日光温室建设项目 | 2020年汴岗镇贡士庄村新建日光温室19.8亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 贡士庄村 | 118.97 |  |  | 118.97 |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入9.52万元。带动60户贫困户，256人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 256 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
269 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金五所楼强陵岗等3个行政村日光温室建设项目 | 2020年汴岗镇强陵岗村新建日光温室22.78亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 强陵岗村 | 136.86 |  |  | 136.86 |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入10.95万元。带动70户贫困户，282人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 282 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
270 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金五所楼强陵岗等3个行政村日光温室建设项目 | 2020年汴岗镇后杨村新建日光温室1.65亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 后杨村 | 9.91 |  |  | 9.91 |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.79万元。带动5户贫困户，7人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 7 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
271 | 2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金五所楼强陵岗等3个行政村日光温室建设项目 | 2020年汴岗镇东桥村新建日光温室1.65亩。 | 2万元/户 | 汴岗镇 | 东桥村 | 9.91 |  |  | 9.91 |  | 汴岗镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，村每年新增经济收入0.79万元。带动5户贫困户，15人巩固脱贫，稳定脱贫。 | 15 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
272 | 2020年扶沟县大新镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年大新镇河业刘村新建容量500立方米冷库2座。 | 20万元/座 | 大新镇 | 河业刘村 | 40 | 40 |  |  |  | 大新镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，每年新增集体经济收入3.2万元，主要用于巩固贫困户脱贫和公益岗位。带动20户贫困户，66人走上产业发展的脱贫道路。 | 66 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
273 | 2020年扶沟县大新镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年大新镇许楼村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 大新镇 | 许楼村 | 20 | 20 |  |  |  | 大新镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，每年新增集体经济收入1.6万元，主要用于巩固贫困户脱贫和公益岗位。带动10户贫困户，46人走上产业发展的脱贫道路。 | 46 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
274 | 2020年扶沟县大新镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年大新镇陈楼村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 大新镇 | 陈楼村 | 20 | 20 |  |  |  | 大新镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所有，每年新增集体经济收入1.6万元，主要用于巩固贫困户脱贫和公益岗位。带动10户贫困户，38人走上产业发展的脱贫道路。 | 38 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
275 | 2020年扶沟县吕潭乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年扶持吉唐村、聂老村、杨村岗村的7户贫困户新建钢骨架等蔬菜面积71.29亩，其中巨型棚60.49亩、6米宽钢骨架棚10.8亩。 | 巨型棚4000元/亩、跨度6米棚3000元/亩 | 吕潭乡 |  | 21 | 21 |  |  |  | 吕潭乡 政府 | 直接扶持方式，使7户贫困户，31人贫困人口依靠蔬菜产业发展，稳定脱贫。 | 31 | 不需要招投标 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
276 | 2020年扶沟县吕潭乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年吕潭乡杨村岗村新建500立方米冷库2座。 | 20万元/座 | 吕潭乡 | 杨村岗 | 40 | 40 |  |  |  | 吕潭乡 政府 | 采取资产租赁方式，资产归集体所有，每年新增村集体经济收入3.2万元，可带动贫困户20户、92人走上产业发展的脱贫道路。 | 92 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
277 | 2020年扶沟县吕潭乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年吕潭乡官地村新建500立方米冷库2座。 | 20万元/座 | 吕潭乡 | 官地村 | 40 | 40 |  |  |  | 吕潭乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所，村集体经济收入3.2万元，可带动贫困户20户、83人走上产业发展的脱贫道路。 | 83 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
278 | 2020年扶沟县吕潭乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年吕潭乡前河村新建500立方米冷库2座。 | 20万元/座 | 吕潭乡 | 前河村 | 40 | 40 |  |  |  | 吕潭乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所，每年新增村集体经济收入3.2万元，可带动贫困户20户、77人走上产业发展的脱贫道路。 | 77 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
279 | 2020年扶沟县吕潭乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年吕潭乡陈大楼村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 吕潭乡 | 陈大楼村 | 20 | 20 |  |  |  | 吕潭乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所，每年新增村集体经济收入1.6万元，可带动贫困户10户、39人走上产业发展的脱贫道路。 | 39 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
280 | 2020年扶沟县吕潭乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年吕潭乡吕一村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 吕潭乡 | 吕一村 | 20 | 20 |  |  |  | 吕潭乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所，每年新增村集体经济收入1.6万元，可带动贫困户10户、29人走上产业发展的脱贫道路。 | 29 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
281 | 2020年扶沟县吕潭乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年吕潭乡吉唐庄村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 吕潭乡 | 吉唐村 | 20 | 20 |  |  |  | 吕潭乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所，每年新增村集体经济收入1.6万元，可带动贫困户10户、35人走上产业发展的脱贫道路。 | 35 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
282 | 2020年扶沟县吕潭乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年吕潭乡林场村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 吕潭乡 | 林场村 | 20 | 20 |  |  |  | 吕潭乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所，每年新增村集体经济收入1.6万元，可带动贫困户10户、33人走上产业发展的脱贫道路。 | 33 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
283 | 2020年扶沟县吕潭乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年吕潭乡林湾村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 吕潭乡 | 林湾村 | 20 | 20 |  |  |  | 吕潭乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所，每年新增村集体经济收入1.6万元，可带动贫困户10户、41人走上产业发展的脱贫道路。 | 41 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
284 | 2020年扶沟县吕潭乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年吕潭乡纸坊村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 吕潭乡 | 纸坊村 | 20 | 20 |  |  |  | 吕潭乡 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所，每年新增村集体经济收入1.6万元，可带动贫困户10户、46人走上产业发展的脱贫道路。 | 46 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
285 | 2020年扶沟县吕潭乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 2020年吕潭乡吕潭二村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 吕潭乡 | 吕潭二村 | 20 | 20 |  |  |  | 吕潭乡 政府 | 采取资产租赁方式，资产归集体所有，每年新增村集体经济收入1.6万元，可带动贫困户10户、39人走上产业发展的脱贫道路。 | 39 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
286 | 2020年练寺镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 计划在练寺镇金村新建500立方米冷库1座。 | 20万元/座 | 练寺镇 | 金村 | 20 | 20 |  |  |  | 练寺镇 政府 | 采取资产租赁方式，资产归集体所有，每年新增村集体经济收入1.6万元，可带动贫困户10户、36人走上产业发展的脱贫道路。 | 36 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
287 | 2020年包屯镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 包屯村新建8米跨度钢架棚32.38亩。 | 1-2万元/户 | 包屯镇 | 包屯村 | 67.99 |  |  |  | 67.99 | 包屯镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所，村集体经济收入5.43万元，可带动贫困户34户、129人走上产业发展的脱贫道路。 | 129 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
288 | 2020年包屯镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 计划在董桥村新8米跨度钢架棚32.38亩。 | 1-2万元/户 | 包屯镇 | 董桥村 | 67.99 |  |  |  | 67.99 | 包屯镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所，每年新增村集体经济收入5.43万元，可带动贫困户34户、147人走上产业发展的脱贫道路。 | 147 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
289 | 2020年包屯镇统筹整合产业扶贫资金项目 | 计划在董岗村新建巨型棚85亩，8米跨度钢架棚7.9亩。 | 1-2万元/户 | 包屯镇 | 董岗村 | 105.84 |  |  |  | 105.84 | 包屯镇 政府 | 采取资产租赁方式，产权归村集体所，每年新增村集体经济收入5.43万元，可带动贫困户53户、188人走上产业发展的脱贫道路。 | 188 | 2020年6月上旬 | 2020年7月上旬 | 2020年9月中旬 | 2020年9月下旬
290 | 2020年大李庄乡统筹整合产业扶贫资金项目 | 在中营村新建500立方米冷库1座，每座20万元。 | 20万元/座 | 大李庄乡 | 中营村 | 20 | 20 |  |  |  | 大李庄 乡政府 | 采取资产租赁方式，资产归集体所有，每年新增村集体经济收入1.6万元，可带动贫困户10户、34人走上产业发展的脱贫道路。 | 34 | 2020年5月下旬 | 2020年6月上旬 | 2020年6月下旬 | 2020年7月上旬
291 | 2020年扶沟县统筹整合财政涉农资金实施扶贫贷款贴息项目 | 全年计划发放各类贷款18119.23万元，计划贴息资金589万元，其中：28家带贫企业存量贷款10663万元，计划贴息资金259万元；为贫困户发放贷款7456.23万元，计划贴息330万元 |  | 有关乡镇 |  | 589 | 589 |  |  |  | 金融办 | 可精准扶持解决3910户贫困户自我发展缺资金的问题，其中：28家带贫企业带动扶持贫困户2193户；直接扶持发展种、养等产业项目贫困户1717户 | 3910 | 不需要招投标 | 2019年4月初 | 2020年12月中旬 | 2020年12月中旬
292 | 2020年扶沟县统筹整合资金实施“雨露计划”培训项目 | 实施职业教育助学和短期技能培训项目。培训任务2640人，其中：职业教育技能培训2160人；短期技能培训480人。 | 职业教育培训标准：1500元/人、短期技能培训标准：2000元/人 | 有关乡镇 |  | 420 | 420 |  |  |  | 扶贫办 | 为接受中、高等职业教育的建档立卡学生提供教育保障，巩固脱贫成果通过项目实施阻断贫困现象代际传递使贫困户掌握一技之能，增强贫困户创业意识，解决贫困学生求学的后顾之忧。 | 1312 | 不需要招投标 | 2020年3月初 | 2020年11月底 | 2020年12月中旬
293 | 2020年扶沟县创业致富带头人培训项目 | 实施60人的致富带头人培训 | 1000元/人 | 有关乡镇 |  | 6 |  |  |  | 6 | 职教 中心 | 根据产业发展特点，结合企业岗位需求，家庭手工业技能培训，着力提升贫困劳动力的就业技能 | 60 | 不需要招投标 | 2020年4月初 | 2020年5月 | 2020年6月
294 | 2020年扶沟县大李庄乡冯老村蛋鸡养殖产业扶贫设施配套项目 | 蛋鸡养殖产业扶贫基础设施配套项目计划硬化地坪475平方米、修建围墙390米、水电配套等设施建设 |  | 大李庄乡 | 冯老村 | 45 |  |  |  | 45 | 大李庄乡 | 有效带动贫困户28户126人，增加村集体收入，产权归属贫困村集体所有，每年新增村集体收入10万元，壮大贫困村集体经济。 | 126 | 2020年5月底 | 2020年6月初 | 2020年7月底 | 2020年8月上旬
295 | 2020年扶沟县光伏扶贫信息监测系统建设项目 | 为81个贫困村的光伏电站进行光伏运维系统的软硬件升级及与全国光伏扶贫信息监测系统的对接 |  | 13个乡镇 | 81个贫困村 | 57 |  |  |  | 57 | 发改委 | 能有效提高村级电站管理的信息化水平，有效加强对村级电站运行情况的分析，确保光伏扶贫电站发电始终处于高位运行状态，确保发电收入保持0-5%的增长状态17年电站运行期间，增加贫困村收入1500万元，真切增加贫困村收入。 | 34779 | 2020年5月初 | 2020年5月中旬 | 2020年5月底 | 2020年6月中旬
| 三、公共服务类项目 |  |  |  |  | 2285.8 | 0 | 0 | 0 | 2285.8
296 | 2020年扶沟县农村人居环境整治服务项目 | 在崔桥、江村、白潭等16个乡镇（街道）实施改善农村人居环境整治服务。 |  | 在崔桥、江村、白潭等16个乡镇（街道）。 |  | 2235 |  |  |  | 2235 | 住建局 | 16个乡镇农村垃圾有效治理；农民的生活环境得到有效改善；人民满意度得到提高；取得较好的生态效益和社会效益。 | 51349 | 已招投标 | 2020年1月初 | 2020年7月底 | 按每月实施进度验收，每季度支付。
297 | 2020年扶沟县贫困重度残疾人无障碍设施改造项目 | 吕潭乡、崔桥镇等16个乡镇的227户贫困重度残疾人家庭因地制宜、因人而异、因需改造。 |  | 吕潭乡、崔桥镇等16个乡镇 |  | 50.8 |  |  |  | 50.8 | 残联 | 为227户贫困重度残疾人家庭因地制宜、因人而异、因需改造。增进残疾人福祉，提升残疾人公共服务和社会保障水平，更好促进残疾人平等社会参与，使残疾人获得感、幸福感。 | 227 | 2020年3月底 | 2020年4月初 | 2020年5月底 | 2020年6月