## Sheet1
附件
扶沟县2019年统筹整合财政涉农资金补充计划投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡(镇) | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 1603.01 | 0 | 880 | 592 | 131.01
一、基础设施类项目合计 | [5 empty] | 1016.02 | 0 | 448.22 | 500 | 67.8
1 | 2019年汴岗镇刘桥村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井3眼 | 1.51万元/眼 | 汴岗镇 | 刘桥村 | 4.53 |  |  | 4.53 |  | 水利局 | 解决150亩的农田灌溉问题，455户1874人受益 | 55 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
2 | 2019年汴岗镇彭头村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井46眼 | 1.51万元/眼 | 汴岗镇 | 彭头村 | 69.45 |  |  | 69.45 |  | 水利局 | 解决2300亩的农田灌溉问题，557户2372人受益 | 47 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
3 | 2019年汴岗镇首帕郭村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井22眼 | 1.51万元/眼 | 汴岗镇 | 首帕郭村 | 33.22 |  |  | 33.22 |  | 水利局 | 解决1100亩的农田灌溉问题，560户2350人受益 | 52 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
4 | 2019年汴岗镇郑湾村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井14眼 | 1.51万元/眼 | 汴岗镇 | 郑湾村 | 21.13 |  |  | 21.13 |  | 水利局 | 解决700亩的农田灌溉问题，564户13户2340人 | 44 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
5 | 2019年汴岗镇强陵岗村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井30眼 | 1.51万元/眼 | 汴岗镇 | 强陵岗村 | 45.31 |  |  | 45.31 |  | 水利局 | 解决1500亩的农田灌溉问题，435户1655人受益 | 808 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
6 | 2019年汴岗镇大胡村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井15眼 | 1.51万元/眼 | 汴岗镇 | 大胡村 | 22.65 |  |  | 22.65 |  | 水利局 | 解决750亩的农田灌溉问题，484户1961人受益 | 40 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
7 | 2019年练寺镇袁庄村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井1眼 | 1.51万元/眼 | 练寺镇 | 袁庄村 | 1.51 |  |  | 1.51 |  | 水利局 | 解决50亩的农田灌溉问题，520户2020人受益 | 721 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
8 | 2019年练寺镇张店村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井8眼 | 1.51万元/眼 | 练寺镇 | 张店村 | 12.08 |  |  | 12.08 |  | 水利局 | 解决400亩的农田灌溉问题，726户3216人受益 | 202 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
9 | 2019年练寺镇苏寨村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井2眼 | 1.51万元/眼 | 练寺镇 | 苏寨村 | 3.03 |  |  | 3.03 |  | 水利局 | 解决100亩的农田灌溉问题，440户1950人受益 | 511 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
10 | 2019年柴岗乡歧岗村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井23眼 | 1.51万元/眼 | 柴岗乡 | 歧岗村 | 34.73 |  |  | 34.73 |  | 水利局 | 解决1150亩的农田灌溉问题，550户2307人受益 | 88 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
11 | 2019年柴岗乡朱岗村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井3眼 | 1.51万元/眼 | 柴岗乡 | 朱岗村 | 4.53 |  |  | 4.53 |  | 水利局 | 解决150亩的农田灌溉问题，376户1700人受益 | 40 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
12 | 2019年柴岗乡支亭村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井18眼 | 1.51万元/眼 | 柴岗乡 | 支亭村 | 27.18 |  |  | 27.18 |  | 水利局 | 解决900亩的农田灌溉问题，622户2505人 | 86 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
13 | 2019年柴岗乡张余集村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井9眼 | 1.51万元/眼 | 柴岗乡 | 张余集村 | 13.58 |  |  | 13.58 |  | 水利局 | 解决450亩的农田灌溉问题，455户864人受益 | 42 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
14 | 2019年柴岗乡塔湾村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井4眼 | 1.51万元/眼 | 柴岗乡 | 塔湾村 | 6.04 |  |  | 6.04 |  | 水利局 | 解决200亩的农田灌溉问题，646户2870人受益 | 88 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
15 | 2019年柴岗乡从河村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井8眼 | 1.51万元/眼 | 柴岗乡 | 从河村 | 12.08 |  |  | 12.08 |  | 水利局 | 解决400亩的农田灌溉问题，287户1094人受益 | 65 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
16 | 2019年柴岗乡前李村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井35眼 | 1.51万元/眼 | 柴岗乡 | 前李村 | 52.79 |  |  | 52.79 |  | 水利局 | 解决1750的农田灌溉问题，351户1437人受益 | 41 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
17 | 2019年柴岗乡陈准村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井27眼 | 1.51万元/眼 | 柴岗乡 | 陈准村 | 40.77 |  |  | 40.77 |  | 水利局 | 解决1350亩的农田灌溉问题，409户1729人受益 | 82 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
18 | 2019年柴岗乡下岗村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井13眼 | 1.51万元/眼 | 柴岗乡 | 下岗村 | 19.63 |  |  | 19.63 |  | 水利局 | 解决650亩的农田灌溉问题，256户999人受益 | 27 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
19 | 2019年柴岗乡后李村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井5眼 | 1.51万元/眼 | 柴岗乡 | 后李村 | 7.56 |  |  | 7.56 |  | 水利局 | 解决250亩的农田灌溉问题，203户776人受益 | 26 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
20 | 2019年柴岗乡翟楼村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井10眼 | 1.51万元/眼 | 柴岗乡 | 翟楼村 | 15.1 |  |  | 15.1 |  | 水利局 | 解决500亩的农田灌溉问题，696户2901人受益 | 82 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
21 | 2019年大新镇姜老村组农用机井项目 | 新打36米深，内径40厘米机井30眼 | 1.51万元/眼 | 大新镇 | 姜老村 | 45.3 |  |  | 45.3 |  | 水利局 | 解决1500的农田灌溉问题，430户1574人受益 | 154 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
22 | 2019年白潭镇前张庄村组农用机井项目 | 新打40米深，内径40厘米机井30眼 | 1.68万元/眼 | 白潭镇 | 前张庄村 | 50.4 |  |  | 7.8 | 42.6 | 水利局 | 解决1500的农田灌溉问题，440户2163人受益 | 114 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
23 | 2019年崔桥镇杨邱营村组农用机井项目 | 新打40米深，内径40厘米机井15眼 | 1.68万元/眼 | 崔桥镇 | 杨邱营村 | 25.2 |  |  |  | 25.2 | 水利局 | 解决750的农田灌溉问题，515户2468人受益 | 226 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
24 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 在练寺镇、吕潭乡、包屯镇等7个乡镇新打水源井8眼，配潜水泵8台，建水源井房8间，配送水泵2台，消毒设备1套，新建大新水厂陈楼分厂一座。 |  | 练寺镇、吕潭乡、包屯镇等7乡镇 |  | 448.22 |  | 448.22 |  |  | 水利局 | 解决7个乡镇的204个行政村的饮水安全供应问题。受益总户数8.87万户，30.56万人，其中贫困户0.98万户，3.69万元。 | 36900 | 2019年9月底 | 2019年10月初 | 2019年11月底 | 2019年12月初
| 二、公共服务类项目 |  |  |  |  | 586.99 |  | 431.78 | 92 | 63.21
25 | 2019年农村人居环境整治服务项目 | 在崔桥、江村、白潭等16个乡镇（街道）实施改善农村人居环境整治服务。 |  | 在崔桥、江村、白潭等16个乡镇（街道）。 |  | 586.99 |  | 431.78 | 92 | 63.21 | 住建局 | 16个乡镇农村垃圾有效治理；农民的生活环境得到有效改善；人民满意度得到提高；取得较好的生态效益和社会效益。 | 51349 | 已招投标 | 2019年1月初 | 2019年12月中旬 | 按每月实施进度验收

## Sheet2
扶沟县2019年统筹整合财政涉农资金计划投入扶贫项目汇总表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） | 乡(镇) | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 |  |  |  |  | 16673.61 | 5936 | 5512.14 | 1824.9 | 3400.57
一、基础设施类项目合计 |  |  |  |  | 12405.96 | 3821.37 | 5512.14 | 1671.88 | 1400.57
1、扶贫办修路项目 |  | 为崔桥、江村、白潭等12个乡镇的35个贫困村新修宽3米以上、厚15厘米C25商砼路总长49239米（其中3米宽道路45871米、4米宽道路3368米）；新修宽0.5米、深0.5米砖混下水道4648米；新建跨度13米长，宽6米和8米的桥涵各一座。 | 12个乡镇 | 35个村 | 2835.04 | 2835.04 |  |  |  | 扶贫办 | 解决35个贫困村20053户86410人（其中，贫困户3190户、12862人）的出行难问题，改善村内环境，提高群众满意度。 | 12862 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
2、交通局村组道路 |  | 为全县16个乡镇（街道）的65个行政村修建村内街道或村组道路连接线。宽3.5和4.0米，厚18厘米，长62.18千米的C25商砼路。 | 16个乡镇 | 65个村 | 5204.52 |  | 3908.14 | 475.55 | 820.83 | 交通局 | 有效解决16个乡镇的65个行政村28333户122933人的行路难问题，其中贫困户1712户6299人。极大改善群众的生产生活条件，加快当地各项产业发展，各项效益得到提高。 | 6299 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
3、水利局机井项目 |  | 主要围绕崔桥、江村、白潭等9个乡镇的37个贫困村，新打深度36米和40米，内径40cm，钢筋砼管灌溉机井569眼，可灌溉耕地28450亩。 | 9个乡镇 | 37个村 | 900.33 | 900.33 |  |  |  | 水利局 | 解决37个村28450亩农田水利灌溉，能改善群众的农业生产条件，使农业增产，农民增收，16640户71038人受益，且带动3592户贫困户14444人增加收入 | 14444 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月上旬
4、水利局桥涵项目 |  | 为固城乡秦岭村新建6米长6米宽、吕潭乡官庄村新建6米长5米宽、包屯镇蒿庄村新建6米长6米宽、汴岗镇大胡村新建10米长5米宽、江村镇后闸村新建10米长5米宽桥涵各一座。 | 5个乡镇 | 5个村 | 86 | 86 |  |  |  | 水利局 | 改善群众的生产生活条件；解决5个行政村村民1884户8763人（其中160户贫困户621人），出行困难问题。 | 621 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月上旬
5、投资公司修路项目 |  | 为崔桥、江村、白潭等11个乡镇的27个村新修宽3米、厚15厘米C25商砼路33102米；4米宽、厚18厘米C25商砼路8905米；新修宽0.5米、深0.5米砖混下水道6321米。 | 11个乡镇 | 27个村 | 2800.33 |  | 1604 | 1196.33 |  | 投资公司 | 解决12352户、55354人的出行难问题，其中贫困户1103户4644人 | 4470 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月上旬
6、水利局机井项目 |  | 主要围绕汴岗、柴岗、练寺等6个乡镇的23个行政村，新打深度36米和40米，内径40厘米，钢筋砼管灌溉机井371眼，可灌溉耕地18550亩。 | 6个乡镇 | 23个村 | 579.74 |  |  |  | 579.74 | 水利局 | 解决23个村18550亩农田水利灌溉，能改善群众的农业生产条件，使农业增产，农民增收，10977户45125人受益，且带动895户贫困户3641人增加收入 | 3641 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月上旬
7、2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  | 在练寺镇、吕潭乡、包屯镇等7个乡镇新打水源井8眼，配潜水泵8台，建水源井房8间，配送水泵2台，消毒设备1套，新建大新水厂陈楼分厂一座。 | 7个乡镇 |  | 0 |  |  | 0 |  | 水利局 | 解决7个乡镇的204个行政村的饮水安全供应问题。受益总户数8.87万户，30.56万人，其中贫困户0.98万户，3.69万人。 | 36900 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月上旬
二、生产发展类项目合计 |  |  |  |  | 2267.65 | 2114.63 | 0 | 153.02 | 0
1、光伏发电项目 |  | 全县81个贫困村光伏发电站健设项目，审计决算后应支付剩余资金。 |  |  | 1186.62 | 1186.62 |  |  |  | 发改委 | 2406户贫困户2018年已获得收益，每户获得收益1000—2000元；81个贫困村集体经济收入达到7—20万元。 | 建档立卡户2406户，8923人 | 2017年10月底 | 2017年10月底 | 2018 年12月底 | 2019 年2月上旬
2、2019年小额信贷贴息项目 |  | 为400户建档立卡贫困户进行小额信贷贴息 |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 扶贫办 | 扶持300户贫困户贷款2000万元以上，解决贫困小额信贷贴息，增强贫困户创业意识，增加贫困户收入 | 惠及建档立卡贫困户300户1580人 | 不需要招投标 | 2019年1月初 | 2019年12月中旬 | 2019年12月中旬
3、2019年扶贫办雨露计划项目 |  | 2018年职业教育培训960人、2018年短期技能培训352人、2018年致富带头人264人共计1576人 |  |  | 234 | 234 |  |  |  | 扶贫办 | 使贫困户掌握一技之能，增强贫困户创业意识，解决贫困学生求学的后顾之忧，增加贫困户收入 | 惠及建档立卡贫困户1312人 | 不需要招投标 | 2018年9月底 | 2019年2月底 | 2019年3月中旬
4、2019年职教中心实用技能培训项目 |  | 培训致富带头人345人，贫困劳动力实用技术培训631人 |  |  | 68 | 68 |  |  |  | 职教中心 | 增强贫困户创业意识，增加贫困户收入 | 惠及建档立卡贫困户631人 | 不需要招投标 | 2019年4月1日 | 2019年6月底 | 项目开工后随时抽查检验
5、2019年春季雨露计划培训项目 |  | 培训1275人建档立卡贫困人口，其中：春季职业教育补助900人、短期技能培训人员375人 |  |  | 210 | 210 |  |  |  | 扶贫办 | 使贫困户掌握一技之能，增强贫困户创业意识，解决贫困学生求学的后顾之忧，增加贫困户收入 | 1275 | 不需要招投标 | 2019年1月初 | 2019年7月底 | 2019年8月初
6、2019年第二批小额信贷贴息项目 |  | 对6家已分红带贫业贷款贴息46.87万元；对1300户贫困户贷款贴息153.13万元 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 6家已分红企业带动693户贫困户增收脱贫。 | 2772 | 不需要招投标 | 2019年7月初 | 2019年12月底 | 2019年12月初
7、2019年柴岗乡蔬菜产业发展增收项目 |  | 柴岗乡新建日光温室93座，占地153.71亩。 |  |  | 463.03 | 356.01 |  | 107.02 |  | 农业农村局 | 扶持贫困户224户、708人，确保贫困户直接参与蔬菜产业发展，走上产业脱贫之路。 | 708 | 不需要招投标 | 2019年7月初 | 2019年11中旬 | 2019年11底
三、公共服务类项目 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000
1、2019年农村人居环境服务化项目 |  | 在崔桥、江村、白潭等16个乡镇（街道）实施改善农村人居环境社会化服务。 | 在崔桥、江村、白潭等16个乡镇（街道）。 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 住建局 |  | 51349 |  | 2019年1月初 | 2019年12月中旬 | 按每月实施进度验收