## Sheet1
附件
扶沟县2019年统筹整合财政涉农资金计划投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡(镇) | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 15299.42 | 5936 | 4795 | 1498 | 3070.42
一、基础设施类项目合计 | [5 empty] | 11030.9 | 3821.37 | 4687.98 | 1451.13 | 1070.42
1 | 崔桥镇薄庄村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米、长1513米C25商砼路 | 170元/平方米 | 崔桥镇 | 薄庄村 | 76.3 | 76.3 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决541户、2434人的出行难问题，其中贫困户98户375人 | 375 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
2 | 崔桥镇岗子村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米、长1382米C25 商砼路，新修宽4米、厚15厘米、长97米C25商砼路 | 170元/平方米 | 崔桥镇 | 岗子村 | 76.81 | 76.81 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决508户、2386人的出行难问题，其中贫困户84户313人 | 313 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
3 | 崔桥镇仁和村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米、长1607米C25商砼路 | 170元/平方米 | 崔桥镇 | 仁和村 | 81.77 | 81.77 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决379户、1706人的出行难问题，其中贫困户68户252人 | 252 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
4 | 崔桥镇张坞岗村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米、长1638米C25商砼路 | 170元/平方米 | 崔桥镇 | 张坞岗 | 83.35 | 83.35 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决898户、3984人的出行难问题，其中贫困户167户560人 | 560 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
5 | 江村镇张庞村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路1469米;新修宽4米、厚15厘米C25商砼路75米 | 170元/平方米 | 江村镇 | 张庞村 | 79.8 | 79.8 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决382户、1618人的出行难问题，其中贫困户125户506人 | 506 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
6 | 江村镇穆庄村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路1548米 | 170元/平方米 | 江村镇 | 穆庄村 | 78.73 | 78.73 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决509户、2065人的出行难问题，其中贫困户120户506人 | 506 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
7 | 江村镇麻里村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路1498米 | 170元/平方米 | 江村镇 | 麻里村 | 76.16 | 76.16 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决684户、3035人的出行难问题，其中贫困户44户122人 | 122 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
8 | 白潭镇河嘴村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路 2071 米 | 170元/平方米 | 白潭镇 | 河嘴村 | 105.41 | 105.41 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决475户、1882人的出行难问题，其中贫困户42户168人 | 168 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
9 | 白潭镇王村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路 1065 米 | 170元/平方米 | 白潭镇 | 王 村 | 54.15 | 54.15 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决326户、1222人的出行难问题，其中贫困户88户356人 | 356 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
10 | 曹里乡樊家村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路 1552米 | 170元/平方米 | 曹里乡 | 樊家村 | 78.95 | 78.95 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决334户、1474人的出行难问题，其中贫困176户789人 | 789 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
11 | 曹里乡呼庄村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路 1525 米 | 170元/平方米 | 曹里乡 | 呼庄村 | 77.56 | 77.56 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决442户、1985人的出行难问题，其中贫困户161户686人 | 686 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
12 | 曹里乡王家村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路 1447米 | 170元/平方米 | 曹里乡 | 王家村 | 73.57 | 73.57 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决587户、2436人的出行难问题，其中贫困户208户785人 | 785 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
13 | 曹里乡游家村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路 1536米 | 170元/平方米 | 曹里乡 | 游家村 | 78.1 | 78.1 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决548户、2294人的出行难问题，其中贫困户282户1139人 | 1139 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
14 | 柴岗乡寺后村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路1472米 | 170元/平方米 | 柴岗乡 | 寺后村 | 74.83 | 74.83 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决595户、2580人的出行难问题，其中贫困户15户34人 | 34 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
15 | 柴岗乡丁庄村下水道建设项目 | 新修宽0.5米、深0.5米下水道1610米 | 170元/平方米 | 柴岗乡 | 丁庄村 | 73.01 | 73.01 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决546户、2070人的出行难问题，其中贫困户22户92人 | 92 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
16 | 柴岗乡翟楼村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路1500米 | 170元/平方米 | 柴岗乡 | 翟楼村 | 76.3 | 76.3 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决696户、2901人的出行难问题，其中贫困户26户82人 | 82 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
17 | 固城乡瓦岗村道路建设项目 | 新修宽3米、15厘米厚C25商砼路1525米 | 170元/平方米 | 固城乡 | 尧岗村 | 77.61 | 77.61 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决514户、2378人的出行难问题，其中贫困户47户192人 | 192 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
18 | 固城乡瓦岗桥梁建设项目 | 新建长13米、宽8米、桥梁一座 | 6827元/平方米 | 固城乡 | 瓦岗村 | 70.8 | 70.8 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决514户、2378人的出行难问题，其中贫困户47户192人 | 192 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
19 | 固城乡来庄村道路建设项目 | 新修宽3米、15厘米厚，C25商砼路1527米 | 170元/平方米 | 固城乡 | 来庄村 | 77.71 | 77.71 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决365户、1575人的出行难问题，其中贫困户46户183人 | 183 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
20 | 固城乡海岗村道路建设项目 | 新修宽3米、15厘米厚，C25商砼路1501米 | 170元/平方米 | 固城乡 | 海岗村 | 76.39 | 76.39 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决1072户、4637人的出行难问题，其中贫困户104户465人 | 465 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
21 | 固城乡尧岗村道路建设项目 | 新修宽3米、15厘米厚，C25商砼路1484米 | 170元/平方米 | 固城乡 | 尧岗村 | 75.46 | 75.46 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决459户、2059人的出行难问题，其中贫困户46户193人 | 193 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
22 | 固城乡尧岗桥梁建设项目 | 新建长13米、宽6米桥梁一座 | 7692元/平方米 | 固城乡 | 尧岗村 | 57.93 | 57.93 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决459户、2059人的出行难问题，其中贫困户46户193人 | 193 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
23 | 固城乡大王村道路建设项目 | 新修宽3米、15厘米厚，C25商砼路246米；宽4米、15厘米厚，C25商砼路960米 | 170元/平方米 | 固城乡 | 大王村 | 77.06 | 77.06 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决486户、2383人的出行难问题，其中贫困户60户244人 | 244 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
24 | 固城乡秦岭村下水道建设项目 | 新修宽0.5米、0.5米深下水道1543米过路涵管6道 | 480元/米 | 固城乡 | 秦岭村 | 69.82 | 69.82 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决638户、2722人的出行难问题，其中贫困户72户286人 | 286 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
25 | 练寺镇金村下水道建设项目 | 新修宽0.5米、深0.5米下水道1495米 | 480元/米 | 练寺镇 | 金村 | 67.85 | 67.85 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决513户、2208人的出行难问题，其中贫困户35户113人 | 113 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
26 | 大新镇寺后刘村道路建设项目 | 新修宽4米、15厘米厚C25商砼路1013米 | 170元/平方米 | 大新镇 | 寺后刘村 | 68.07 | 68.07 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决622户、2931人的出行难问题，其中贫困户151户619人 | 619 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
27 | 大新镇许楼村道路建设项目 | 新修宽3米、15厘米厚C25商砼路1683米 | 170元/平方米 | 大新镇 | 许楼村 | 85.67 | 85.67 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决551户、2554人的出行难问题，其中贫困户98户433人 | 415 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
28 | 吕潭乡杨村岗村道路建设项目 | 新修3米宽、15厘米厚C25商砼路1529米 | 170元/平方米 | 吕潭乡 | 杨村岗村 | 77.76 | 77.76 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决586户、2638人的出行难问题，其中贫困户74户322人 | 322 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
29 | 吕潭乡官地村道路建设项目 | 新修4米宽、15厘米厚C25商砼路1133米 | 170元/平方米 | 吕潭乡 | 官地村 | 76.17 | 76.17 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决543户、2315人的出行难问题，其中贫困户97户359人 | 359 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
30 | 包屯镇郁岗村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路1514米 | 170元/平方米 | 包屯镇 | 郁岗村 | 77 | 77 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决545户、2279人的出行难问题，其中贫困户35户133人 | 133 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
31 | 包屯镇李岗村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路1545米 | 170元/平方米 | 包屯镇 | 李岗村 | 78.61 | 78.61 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决605户、2590人的出行难问题，其中贫困户76户345人 | 345 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
32 | 包屯镇孙岳村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路1595米；宽4米厚15里面C25商砼路90米 | 170元/平方米 | 包屯镇 | 孙岳村 | 87.21 | 87.21 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决680户、2764人的出行难问题，其中贫困户76户336人 | 336 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
33 | 包屯镇斗仓村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路1463米 | 170元/平方米 | 包屯镇 | 斗仓村 | 74.41 | 74.41 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决643户、2849人的出行难问题，其中贫困户86户361人 | 361 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
34 | 包屯镇谭岗村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路1490米 | 170元/平方米 | 包屯镇 | 谭岗村 | 75.76 | 75.76 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决645户、2297人的出行难问题，其中贫困户77户332人 | 332 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
35 | 包屯镇马村村道路建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米C25商砼路1570米 | 170元/平方米 | 包屯镇 | 马村 | 79.91 | 79.91 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决473户、1967人的出行难问题，其中贫困户59户244人 | 244 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
36 | 大李庄乡常岗村道路建设项目 | 新修厚15厘米、宽3米C25商砼路1538米 | 170元/平方米 | 大李庄乡 | 常岗村 | 78.22 | 78.22 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决420户、1686人的出行难问题，其中贫困户118户521人 | 521 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
37 | 城郊乡前许村道路建设项目 | 新修厚15厘米、宽3米C25商砼路1588米 | 170元/平方米 | 城郊乡 | 前许村 | 80.82 | 80.82 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决270户、1069人的出行难问题，其中贫困户14户49人 | 49 | 2019年7月底 | 2019年8月上旬 | 2019年10月上旬 | 2019年10月中旬
38 | 2019年大李庄乡潘庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路577米 | 235元/平方米 | 大李庄乡 | 潘庄村 | 41.52 |  |  |  | 41.52 | 交通运输局 | 解决555户、2160人的出行难问题，其中贫困户22户89人 | 89 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
39 | 2019年大李庄乡邵口村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路435米 | 235元/平方米 | 大李庄乡 | 邵口村 | 31.37 |  |  |  | 31.37 | 交通运输局 | 解决396户、2011人的出行难问题，其中贫困户21户103人 | 103 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
40 | 2019年大李庄乡皂角树李庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路522米 | 235元/平方米 | 大李庄乡 | 皂角树李庄村 | 37.56 |  |  |  | 37.56 | 交通运输局 | 解决140户、680人的出行难问题，其中贫困户9户43人 | 43 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
41 | 2019年大李庄乡沈家村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路497米 | 235元/平方米 | 大李庄乡 | 沈家村 | 36.12 |  |  |  | 36.12 | 交通运输局 | 解决276户、1222人的出行难问题，其中贫困户14户70人 | 70 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
42 | 2019年大李庄乡高河套村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路327米 | 235元/平方米 | 大李庄乡 | 高河套村 | 23.53 |  |  |  | 23.53 | 交通运输局 | 解决215户、1052人的出行难问题，其中贫困户8户29人 | 29 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
43 | 2019年韭园镇谢岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路2622米 | 235元/平方米 | 韭园镇 | 谢岗村 | 187.48 |  | 43.31 |  | 144.17 | 交通运输局 | 解决401户、1800人的出行难问题，其中贫困户11户37人 | 37 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
44 | 2019年韭园镇太尉铺村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路621米 | 235元/平方米 | 韭园镇 | 太尉铺村 | 44.63 |  | 44.63 |  |  | 交通运输局 | 解决455户、1982人的出行难问题，其中贫困户5户19人 | 19 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
45 | 2019年韭园镇田家村村组道路项目 | 建设宽度3.5m/4m厚度18cmC25商砼路515km | 235元/平方米 | 韭园镇 | 田家村 | 39.52 |  | 39.52 |  |  | 交通运输局 | 解决265户、1065人的出行难问题，其中贫困户8户17人 | 17 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
46 | 2019年韭园镇小岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1375米 | 235元/平方米 | 韭园镇 | 小岗村 | 98.83 |  | 98.83 |  |  | 交通运输局 | 解决250户、1085人的出行难问题，其中贫困户7户28人 | 28 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
47 | 2019年韭园镇孟亭村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1445米 | 235元/平方米 | 韭园镇 | 孟亭村 | 103.35 |  | 103.35 |  |  | 交通运输局 | 解决295户、1326人的出行难问题，其中贫困户12户35人 | 35 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
48 | 2019年柴岗乡梅桥村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1064米 | 235元/平方米 | 柴岗乡 | 梅桥村 | 46.33 |  | 46.33 |  |  | 交通运输局 | 解决283户、1040人的出行难问题，其中贫困户10户29人 | 29 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
49 | 2019年柴岗乡汲下村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路2993米 | 235元/平方米 | 柴岗乡 | 汲下村 | 214.72 |  | 214.72 |  |  | 交通运输局 | 解决750户、3028人的出行难问题，其中贫困户26户80人 | 80 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
50 | 2019年柴岗乡魏寨村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1603米 | 235元/平方米 | 柴岗乡 | 魏寨村 | 116.03 |  | 116.03 |  |  | 交通运输局 | 解决651户、2674人的出行难问题，其中贫困户28户92人 | 92 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
51 | 2019年练寺镇晋桥村村组道路项目 | 建设宽度5m/4m厚度18cmC25商砼路1026米 | 235元/平方米 | 柴岗乡 | 晋桥村 | 98.23 |  | 98.23 |  |  | 交通运输局 | 解决685户、2887人的出行难问题，其中贫困户35户126人 | 126 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
52 | 2019年练寺镇郭寨村村组道路项目 | 建设宽度3.5m/4m厚度18cmC25商砼路1.384米 | 235元/平方米 | 练寺镇 | 郭寨村 | 107.7 |  | 107.7 |  |  | 交通运输局 | 解决479户、2170人的出行难问题，其中贫困户26户91人 | 91 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
53 | 2019年练寺镇周老庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路766米 | 235元/平方米 | 练寺镇 | 周老庄村 | 55.2 |  | 55.2 |  |  | 交通运输局 | 解决270户、1270人的出行难问题，其中贫困户14户52人 | 52 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
54 | 2019年吕潭乡罗付庙村村组道路项目 | 建设宽度4m厚度18cmC25商砼路399米 | 235元/平方米 | 吕潭乡 | 罗付庙村 | 32.69 |  | 32.69 |  |  | 交通运输局 | 解决517户、2057人的出行难问题，其中贫困户44户166人 | 166 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
55 | 2019年吕潭乡陈大楼村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路0871米 | 235元/平方米 | 吕潭乡 | 陈大楼村 | 62.44 |  | 62.44 |  |  | 交通运输局 | 解决460户、1942人的出行难问题，其中贫困户41户151人 | 151 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
56 | 2019年吕潭乡刘秀庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1012米 | 235元/平方米 | 吕潭乡 | 刘秀庄村 | 72.54 |  | 72.54 |  |  | 交通运输局 | 解决2405户、1563人的出行难问题，其中贫困户40户137人 | 137 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
57 | 2019年吕潭乡杨湾村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1085米 | 235元/平方米 | 吕潭乡 | 杨湾村 | 78.33 |  | 78.33 |  |  | 交通运输局 | 解决292户、1190人的出行难问题，其中贫困户37户127人 | 127 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
58 | 2019年吕潭乡前河村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路0477米 | 235元/平方米 | 吕潭乡 | 前河村 | 34.44 |  | 34.44 |  |  | 交通运输局 | 解决562户、2527人的出行难问题，其中贫困户41户164人 | 164 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
59 | 2019年吕潭乡官营村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路630米 | 235元/平方米 | 吕潭乡 | 官营村 | 45.48 |  | 45.48 |  |  | 交通运输局 | 解决278户、1280人的出行难问题，其中贫困户24户92人 | 92 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
60 | 2019年吕潭乡官庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路394米 | 235元/平方米 | 吕潭乡 | 官庄村 | 28.44 |  | 28.44 |  |  | 交通运输局 | 解决288户、1035人的出行难问题，其中贫困户28户103人 | 103 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
61 | 2019年吕潭乡尚村岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路688米 | 235元/平方米 | 吕潭乡 | 尚村岗 | 48.92 |  | 48.92 |  |  | 交通运输局 | 解决542户、2432人的出行难问题，其中贫困户48户161人 | 161 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
62 | 2019年崔桥镇贺寨村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1376米 | 235元/平方米 | 崔桥镇 | 贺寨村 | 100.3 |  | 100.3 |  |  | 交通运输局 | 解决596户、2700人的出行难问题，其中贫困户64户233人 | 233 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
63 | 2019年崔桥镇大娄营村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路385米 | 235元/平方米 | 崔桥镇 | 大娄营村 | 27.48 |  | 27.48 |  |  | 交通运输局 | 解决293户、1318人的出行难问题，其中贫困户28户107人 | 107 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
64 | 2019年崔桥镇陈庄村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路443米 | 235元/平方米 | 崔桥镇 | 陈庄村 | 31.62 |  | 31.62 |  |  | 交通运输局 | 解决206户、901人的出行难问题，其中贫困户19户70人 | 70 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
65 | 2019年崔桥镇金指李村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路696米 | 235元/平方米 | 崔桥镇 | 金指李村 | 49.68 |  | 49.68 |  |  | 交通运输局 | 解决274户、1172人的出行难问题，其中贫困户23户84人 | 84 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
66 | 2019年崔桥镇杨邱营村村组道路项目 | 建设宽度4m/3.5m厚度18cmC25商砼路967米 | 235元/平方米 | 崔桥镇 | 杨邱营村 | 74.15 |  | 74.15 |  |  | 交通运输局 | 解决515户、2468人的出行难问题，其中贫困户59户226人 | 226 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
67 | 2019年崔桥镇周岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路744米 | 235元/平方米 | 崔桥镇 | 周岗村 | 52.97 |  | 52.97 |  |  | 交通运输局 | 解决560户、2460人的出行难问题，其中贫困户2户7人 | 7 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
68 | 2019年江村镇李桥村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路2594米 | 235元/平方米 | 江村镇 | 李桥村 | 189.95 |  | 189.95 |  |  | 交通运输局 | 解决362户、1688人的出行难问题，其中贫困户33户98人 | 98 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
69 | 2019年江村镇坡张村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1233米 | 235元/平方米 | 江村镇 | 坡张村 | 89.51 |  | 89.51 |  |  | 交通运输局 | 解决358户、1450人的出行难问题，其中贫困户34户85人 | 85 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
70 | 2019年江村镇支村村组道路项目 | 建设宽度4m/3.5m厚度18cmC25商砼路1421米 | 235元/平方米 | 江村镇 | 支村 | 111.6 |  | 111.6 |  |  | 交通运输局 | 解决587户、3026人的出行难问题，其中贫困户38户121人 | 121 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
71 | 2019年江村镇李田村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1547米 | 235元/平方米 | 江村镇 | 李田村 | 112.52 |  | 112.52 |  |  | 交通运输局 | 解决860户、3962人的出行难问题，其中贫困户67户213人 | 213 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
72 | 2019年江村镇后闸村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1151米 | 235元/平方米 | 江村镇 | 后闸村 | 83.42 |  | 83.42 |  |  | 交通运输局 | 解决552户2830人其中，贫困户52户，183人的出行难问题， | 183 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
73 | 2019年城郊乡五里店村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路951米 | 235元/平方米 | 城郊乡 | 五里店村 | 68.53 |  | 68.53 |  |  | 交通运输局 | 解决688户、2532人的出行难问题，其中贫困户2户6人 | 6 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
74 | 2019年城郊乡八里营村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1319米 | 235元/平方米 | 城郊乡 | 八里营村 | 94.51 |  | 94.51 |  |  | 交通运输局 | 解决397户、1503人的出行难问题，其中贫困户1户3人 | 3 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
75 | 2019年城郊乡张力士村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路972米 | 235元/平方米 | 城郊乡 | 张力士村 | 69.54 |  | 69.54 |  |  | 交通运输局 | 解决258户、1057人的出行难问题，其中贫困户7户27人 | 27 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
76 | 2019年城郊乡后许岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路748米 | 235元/平方米 | 城郊乡 | 后许岗村 | 53.9 |  | 53.9 |  |  | 交通运输局 | 解决354户、1680人的出行难问题，其中贫困户12户37人 | 37 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
77 | 2019年白潭镇天边村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路721米 | 235元/平方米 | 白潭镇 | 天边村 | 52.98 |  | 52.98 |  |  | 交通运输局 | 解决524户、2282人的出行难问题，其中贫困户18户75人 | 75 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
78 | 2019年白潭镇小岗杨村村组道路项目 | 建设宽度3.5m/4m厚度18cmC25商砼路648米 | 235元/平方米 | 白潭镇 | 小岗杨村 | 47.61 |  | 47.61 |  |  | 交通运输局 | 解决464户、1956人的出行难问题，其中贫困户15户71人 | 71 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
79 | 2019年白潭镇邢家村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路610米 | 235元/平方米 | 白潭镇 | 邢家村 | 44.82 |  | 44.82 |  |  | 交通运输局 | 解决562户、2327人的出行难问题，其中贫困户17户83人 | 83 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
80 | 2019年白潭镇三所楼村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路0844米 | 235元/平方米 | 白潭镇 | 三所楼村 | 64.8 |  | 64.8 |  |  | 交通运输局 | 解决468户、1807人的出行难问题，其中贫困户24户102人 | 102 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
81 | 2019年白潭镇双庙村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1336米 | 235元/平方米 | 白潭镇 | 双庙村 | 115.19 |  | 115.19 |  |  | 交通运输局 | 解决266户、1084人的出行难问题，其中贫困户10户35人 | 35 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
82 | 2019年白潭镇田岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路775米 | 235元/平方米 | 白潭镇 | 田岗村 | 56.94 |  | 56.94 |  |  | 交通运输局 | 解决405户、1670人的出行难问题，其中贫困户9户47人 | 47 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
83 | 2019年曹里乡胡横村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1089米 | 235元/平方米 | 曹里乡 | 胡横村 | 79.18 |  | 79.18 |  |  | 交通运输局 | 解决345户、1413人的出行难问题，其中贫困户16户52人 | 52 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
84 | 2019年曹里乡东吴村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路562米 | 235元/平方米 | 曹里乡 | 东吴村 | 40.82 |  | 40.82 |  |  | 交通运输局 | 解决396户、1642人的出行难问题，其中贫困户18户73人 | 73 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
85 | 2019年曹里乡摆渡口村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路652米 | 235元/平方米 | 曹里乡 | 摆渡口村 | 47.36 |  | 47.36 |  |  | 交通运输局 | 解决506户、2080人的出行难问题，其中贫困户17户66人 | 66 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
86 | 2019年大新镇陈堂村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路456米 | 235元/平方米 | 大新镇 | 陈堂村 | 32.64 |  | 32.64 |  |  | 交通运输局 | 解决516户、2380人的出行难问题，其中贫困户47户151人 | 151 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
87 | 2019年大新镇坡贾村村组道路项目 | 建设宽度3.5m/4m厚度18cmC25商砼路1334米 | 235元/平方米 | 大新镇 | 坡贾村 | 105.98 |  | 27.85 | 78.13 |  | 交通运输局 | 解决443户、1818人的出行难问题，其中贫困户19户67人 | 67 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
88 | 2019年大新镇轩西岭村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路2016米 | 235元/平方米 | 大新镇 | 轩西岭 | 144.32 |  |  | 144.32 |  | 交通运输局 | 解决305户、1212人的出行难问题，其中贫困户46户157人 | 157 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
89 | 2019年大新镇新南村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路892米 | 235元/平方米 | 大新镇 | 新南村 | 66.87 |  |  | 66.87 |  | 交通运输局 | 解决637户、2970人的出行难问题，其中贫困户35户136人 | 136 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
90 | 2019年大新镇新北村村组道路项目 | 建设宽度3.5m/4m厚度18cmC25商砼路612米 | 235元/平方米 | 大新镇 | 新北村 | 50.19 |  |  | 35.96 | 14.23 | 交通运输局 | 解决471户、2090人的出行难问题，其中贫困户29户113人 | 113 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
91 | 2019年汴岗镇姜庄村村组道路项目 | 建设宽度4m厚度18cmC25商砼路733米 | 235元/平方米 | 汴岗镇 | 姜庄村 | 60.79 |  |  |  | 60.79 | 交通运输局 | 解决365户、1525人的出行难问题，其中贫困户9户34人 | 34 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
92 | 2019年汴岗镇东桥村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1074米 | 235元/平方米 | 汴岗镇 | 东桥村 | 76.81 |  |  |  | 76.81 | 交通运输局 | 解决400户、1569人的出行难问题，其中贫困户12户37人 | 37 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
93 | 2019年包屯镇宋湾村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路855米 | 235元/平方米 | 包屯镇 | 宋湾村 | 60.08 |  |  |  | 60.08 | 交通运输局 | 解决536户、2363人的出行难问题，其中贫困户53户190人 | 190 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
94 | 2019年包屯镇董岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路1131米 | 235元/平方米 | 包屯镇 | 董岗村 | 79.47 |  |  |  | 79.47 | 交通运输局 | 解决513户、2176人的出行难问题，其中贫困户54户190人 | 190 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
95 | 2019年包屯镇高岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路537米 | 235元/平方米 | 包屯镇 | 高岗村 | 37.73 |  |  |  | 37.73 | 交通运输局 | 解决167户、773人的出行难问题，其中贫困户16户55人 | 55 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
96 | 2019年固城乡赵岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路605米 | 235元/平方米 | 固城乡 | 赵岗村 | 43.36 |  |  |  | 43.36 | 交通运输局 | 解决532户、2156人的出行难问题，其中贫困户49户185人 | 185 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
97 | 2019年固城乡枣林村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路743米 | 235元/平方米 | 固城乡 | 枣林村 | 53.24 |  |  |  | 53.24 | 交通运输局 | 解决542户、2390人的出行难问题，其中贫困户43户169人 | 169 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
98 | 2019年固城乡护岭村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路532米 | 235元/平方米 | 固城乡 | 护岭村 | 38.12 |  |  |  | 38.12 | 交通运输局 | 解决535户、1980人的出行难问题，其中贫困户47户197人 | 197 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
99 | 2019年固城乡土河村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路865米 | 235元/平方米 | 固城乡 | 土河村 | 62.61 |  |  |  | 62.61 | 交通运输局 | 解决447户、2020人的出行难问题，其中贫困户45户211人 | 211 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
100 | 2019年固城乡常岭岗村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路911米 | 235元/平方米 | 固城乡 | 常岭岗村 | 65.5 |  |  |  | 65.5 | 交通运输局 | 解决542户、3240人的出行难问题，其中贫困户61户251人 | 251 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
101 | 2019年商务中心区南元村村组道路项目 | 建设宽度4m厚度18cmC25商砼路1251米 | 235元/平方米 | 商务中心区 | 南元村 | 95.8 |  |  |  | 95.8 | 交通运输局 | 解决560户、2460人的出行难问题，其中贫困户2户7人 | 7 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
102 | 2019年扶亭街道办高楼村村组道路项目 | 建设宽度3.5m厚度18cmC25商砼路946米 | 235元/平方米 | 扶亭街道办 | 高楼村 | 68.41 |  |  |  | 68.41 | 交通运输局 | 解决316户、1325人的出行难问题，其中贫困户1户4人 | 4 | 2019年6月底 | 2019年7月初 | 2019年10月中旬 | 2019年10月底
103 | 2019年崔桥镇张坞岗小型水利工程 | 深度40米，内径40cm，钢筋砼管新打机井20眼 | 17050元/眼 | 崔桥镇 | 张坞岗村 | 34.1 | 34.1 |  |  |  | 县水利局 | 解决张坞岗村1000亩地农田灌溉，877户3948人受益 | 980 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
104 | 2019年崔桥镇侯天村小型水利工程 | 深度40米，内径40cm，钢筋砼管新打机井10眼 | 17050元/眼 | 崔桥镇 | 侯天村 | 17.09 | 17.09 |  |  |  | 县水利局 | 解决侯天村500亩地农田灌溉，298户1143人受益 | 134 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
105 | 2019年崔桥镇大娄营村小型水利工程 | 深度40米，内径40cm，钢筋砼管新打机井10眼 | 17050元/眼 | 崔桥镇 | 大娄营村 | 17.09 | 17.09 |  |  |  | 县水利局 | 解决大娄营村500亩地农田灌溉，293户1318人受益 | 107 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
106 | 2019年崔桥镇毛寨村小型水利工程 | 深度40米，内径40cm，钢筋砼管新打机井20眼 | 17050元/眼 | 崔桥镇 | 毛寨村 | 34.1 | 34.1 |  |  |  | 县水利局 | 解决毛寨村1000亩地农田灌溉，385户1734人受益 | 311 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
107 | 2019年曹里乡樊家小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井20眼 | 15365元/眼 | 曹里乡 | 樊家村 | 30.73 | 30.73 |  |  |  | 县水利局 | 解决樊家村1000亩地农田灌溉，334户1474人灌受益 | 789 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
108 | 2019年曹里乡刁湾村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井20眼 | 15365元/眼 | 曹里乡 | 刁湾村 | 30.73 | 30.73 |  |  |  | 县水利局 | 解决刁家湾1000亩地农田灌溉，420户1716人受益 | 767 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
109 | 2019年曹里乡呼庄村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井10眼 | 15365元/眼 | 曹里乡 | 呼庄村 | 15.37 | 15.37 |  |  |  | 县水利局 | 解决呼庄村500亩地农田灌溉，442户1985人受益 | 686 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
110 | 2019年曹里乡游家村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井20眼 | 15365元/眼 | 曹里乡 | 游家村 | 30.73 | 30.73 |  |  |  | 县水利局 | 解决游家村1000亩地农田灌溉，548户2294人受益 | 1139 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
111 | 2019年韭园镇小王庄村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井15眼 | 15365元/眼 | 韭园镇 | 小王庄 | 23.05 | 23.05 |  |  |  | 县水利局 | 解决小王庄750亩地农田灌溉，331户1394人受益 | 333 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
112 | 2019年韭园镇湾赵村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井5眼 | 15365元/眼 | 韭园镇 | 湾赵村 | 7.68 | 7.68 |  |  |  | 县水利局 | 解决湾赵村250亩地农田灌溉，318户1258人受益 | 13 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
113 | 2019年韭园镇十里店村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井4眼 | 15365元/眼 | 韭园镇 | 十里店村 | 6.15 | 6.15 |  |  |  | 县水利局 | 解决十里店200亩地农田灌溉，483户1945人受益 | 52 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
114 | 2019年韭园镇大王庄村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井15眼 | 15365元/眼 | 韭园镇 | 大王庄 | 23.05 | 23.05 |  |  |  | 县水利局 | 解决大王庄750亩地农田灌溉，460户1880人受益 | 570 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
115 | 2019年韭园镇曹台村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井20眼 | 15365元/眼 | 韭园镇 | 曹台村 | 30.73 | 30.73 |  |  |  | 县水利局 | 解决曹台村1000亩地农田灌溉，486户2106人受益 | 978 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
116 | 2019年韭园镇刘王庄村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井5眼 | 15365元/眼 | 韭园镇 | 刘王庄 | 7.68 | 7.68 |  |  |  | 县水利局 | 解决刘王庄250亩地农田灌溉，183户760人受益 | 306 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
117 | 2019年韭园镇何家村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井20眼 | 15365元/眼 | 韭园镇 | 何家村 | 30.73 | 30.73 |  |  |  | 县水利局 | 解决何家村1000亩地农田灌溉421户1705人受益 | 1370 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
118 | 2019年练寺镇金村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井15眼 | 15365元/眼 | 练寺镇 | 金村 | 23.05 | 23.05 |  |  |  | 县水利局 | 解决金村750亩地农田灌溉513户2208人灌溉难问题 | 113 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
119 | 2019年江村镇张庞村小型水利工程 | 深度40米，内径40cm，钢筋砼管新打机井10眼 | 17050元/眼 | 江村镇 | 张庞村 | 17.09 | 17.09 |  |  |  | 县水利局 | 解决张庞村500亩地农田灌溉，382户1618人受益 | 506 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
120 | 2019年江村镇支村小型水利工程 | 深度40米，内径40cm，钢筋砼管新打机井10眼 | 17050元/眼 | 江村镇 | 支村 | 17.09 | 17.09 |  |  |  | 县水利局 | 解决支村500亩地农田灌溉，587户3026人受益 | 121 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
121 | 2019年江村镇麻里村小型水利工程 | 深度40米，内径40cm，钢筋砼管新打机井30眼 | 17050元/眼 | 江村镇 | 麻里村 | 51.57 | 51.57 |  |  |  | 县水利局 | 解决麻里村1500亩地农田灌溉，684户3035人受益 | 122 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
122 | 2019年江村镇穆庄村小型水利工程 | 深度40米，内径40cm，钢筋砼管新打机井30眼 | 17050元/眼 | 江村镇 | 穆庄村 | 51.27 | 51.27 |  |  |  | 县水利局 | 解决穆庄村1500亩地农田灌溉，509户2065人受益 | 506 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
123 | 2019年江村镇卢白村小型水利工程 | 深度40米，内径40cm，钢筋砼管新打机井10眼 | 17050元/眼 | 江村镇 | 卢白村 | 17.09 | 17.09 |  |  |  | 县水利局 | 解决卢白村500亩地农田灌溉，409户1680人受益 | 94 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
124 | 2019年大新镇姜绍业村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井10眼 | 15365元/眼 | 大新镇 | 姜绍业 | 15.37 | 15.37 |  |  |  | 县水利局 | 解决姜绍业500亩地农田灌溉，373户1750人受益 | 445 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
125 | 2019年大新镇小庄村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井15眼 | 15365元/眼 | 大新镇 | 小庄 | 23.05 | 23.05 |  |  |  | 县水利局 | 解决小庄750亩地农田灌溉，572户2567人受益 | 38 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
126 | 2019年大新镇轩西岭村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井20眼 | 15365元/眼 | 大新镇 | 轩西岭 | 30.73 | 30.73 |  |  |  | 县水利局 | 解决轩西岭1000亩地农田灌溉，305户1212人受益 | 157 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
127 | 2019年大新镇百党岗村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井20眼 | 15365元/眼 | 大新镇 | 百党岗 | 30.73 | 30.73 |  |  |  | 县水利局 | 解决百党岗1000亩地农田灌溉，350户1372人受益 | 100 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
128 | 2019年大新镇姜郭庄村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井20眼 | 15365元/眼 | 大新镇 | 姜郭庄 | 30.73 | 30.73 |  |  |  | 县水利局 | 解决姜郭庄500亩地农田灌溉，552户2831人受益 | 184 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
129 | 2019年大新镇陈楼村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井20眼 | 15365元/眼 | 大新镇 | 陈楼村 | 30.73 | 30.73 |  |  |  | 县水利局 | 解决陈楼村1000亩地农田灌溉，591户2763人受益 | 660 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
130 | 2019年大新镇郑营村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井10眼 | 15365元/眼 | 大新镇 | 郑营村 | 15.37 | 15.37 |  |  |  | 县水利局 | 解决郑营村500亩地农田灌溉，412户1679人受益 | 162 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
131 | 2019年大新镇姜老庄村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井10眼 | 15365元/眼 | 大新镇 | 姜老庄 | 15.37 | 15.37 |  |  |  | 县水利局 | 解决姜老村500亩地农田灌溉，430户1574人受益 | 154 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
132 | 2019年白潭镇陈家村小型水利工程 | 深度40米，内径40cm，钢筋砼管新打机井20眼 | 17050元/眼 | 白潭镇 | 陈家村 | 30.73 | 30.73 |  |  |  | 县水利局 | 解决陈家村1000亩地农田灌溉，264户1011人受益 | 272 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
133 | 2019年包屯镇朱村岗村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井20眼 | 15365元/眼 | 包屯镇 | 朱村岗 | 30.73 | 30.73 |  |  |  | 县水利局 | 解决朱村岗1000亩地农田灌溉，613户2482人受益 | 1048 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
134 | 2019年包屯镇郁岗村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井10眼 | 15365元/眼 | 包屯镇 | 郁岗村 | 15.37 | 15.37 |  |  |  | 县水利局 | 解决郁岗村500亩地农田灌溉，545户2279人受益 | 133 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
135 | 2019年包屯镇谭岗村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井10眼 | 15365元/眼 | 包屯镇 | 谭岗村 | 15.37 | 15.37 |  |  |  | 县水利局 | 解决谭岗村500亩地农田灌溉，645户2297人受益 | 332 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
136 | 2019年包屯镇马村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井10眼 | 15365元/眼 | 包屯镇 | 马村 | 15.37 | 15.37 |  |  |  | 县水利局 | 解决马村500亩地农田灌溉，473户1967人受益 | 244 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
137 | 2019年吕潭乡官庄村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井25眼 | 15365元/眼 | 吕潭乡 | 官庄村 | 38.42 | 38.42 |  |  |  | 县水利局 | 解决官庄村1250亩地农田灌溉，288户1035人受益 | 103 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
138 | 2019年吕潭乡杨村岗村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井5眼 | 15365元/眼 | 吕潭乡 | 杨村岗 | 7.68 | 7.68 |  |  |  | 县水利局 | 解决杨村岗250亩地农田灌溉，586户2638人受益 | 323 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
139 | 2019年吕潭乡官营村小型水利工程 | 深度36米，内径40cm，钢筋砼管新打机井25眼 | 15365元/眼 | 吕潭乡 | 官营村 | 38.41 | 38.41 |  |  |  | 县水利局 | 解决官营村1250亩地农田灌溉，278户1280人受益 | 92 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
140 | 2019年固城乡秦岭村桥涵建设项目 | 新建跨度6米、宽度6米桥梁1座 | 4028元/平方米 | 固城乡 | 秦岭村 | 14.5 | 14.5 |  |  |  | 县水利局 | 解决秦岭村368户2722人出行难问题其中贫困户72户286人 | 286 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
141 | 2019年吕潭乡官庄村桥涵建设项目 | 新建跨度6米、宽度6米桥梁1座 | 4083元/平方米 | 吕潭乡 | 官庄村 | 14.7 | 14.7 |  |  |  | 县水利局 | 解决官地村543户2315人出行难问题，其中贫困户24户103人 | 103 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
142 | 2019年汴岗镇大胡村桥涵建设项目 | 新建跨度10米、宽度5米桥梁1座 | 4242元/平方米 | 汴岗镇 | 大胡村 | 21.21 | 21.21 |  |  |  | 县水利局 | 解决大胡村484户1961人出行难问题，其中贫困户13户40人 | 40 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
143 | 2019年江村镇后闸村桥涵建设项目 | 新建跨度10米、宽度5米桥梁1座 | 4306元/平方米 | 江村镇 | 后闸村 | 21.53 | 21.53 |  |  |  | 县水利局 | 解决后闸村417户1863人出行难问题，其中贫困户23户89人 | 89 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
144 | 2019年包屯镇蒿庄村桥涵建设项目 | 新建跨度6米、宽度6米桥梁1座 | 3906元/平方米 | 包屯镇 | 蒿庄村 | 14.06 | 14.06 |  |  |  | 县水利局 | 解决蒿庄村287户1182人出行难问题，其中贫困户28户103人 | 103 | 2019年6月初 | 2019年6月中旬 | 2019 年9月底 | 2019 年10月初
145 | 2019年第二批崔桥岗子村基础设施建 | 新修宽3米、厚15厘米、长2007米c25商砼路 | 180元/平方米 | 崔桥镇 | 岗子村 | 102.83 |  | 102.83 |  |  | 投资公司 | 解决508户、2386人的出行难问题，其中贫困户84户313人 | 313 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
146 | 2019年第二批崔桥仁和村基础设施建 | 修宽4米、18厘米厚c25商砼路40米；新修宽3米、厚15厘米c25商砼路道路1670米 | 180元/平方米 200元/平方米 | 崔桥镇 | 仁和村 | 88.72 |  | 88.72 |  |  | 投资公司 | 解决379户、1706人的出行难问题，其中贫困户68户252人 | 252 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
147 | 2019年第二批江村镇赵楼村基础设施建 | 新修宽4米、厚18厘米c25商砼路136米；3米宽、15厘米厚c25商砼路1754米， | 180元/平方米 200元/平方米 | 江村镇 | 赵楼村 | 100.3 |  | 100.3 |  |  | 投资公司 | 解决1880人的出行难问题，其中贫困户人口107人 | 81 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
148 | 2019年第二批江村镇江北村基础设施建设项目 | 新修宽4米厚18厘米c25商砼路148米；新修3米宽、15厘米厚c25商砼路1285米。 | 180元/平方米 200元/平方米 | 江村镇 | 江北村 | 77.4 |  | 77.4 |  |  | 投资公司 | 解决2885人的出行难问题，其中贫困户50，人口157人 | 157 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
149 | 2019年第二批江村镇赵庄村基础设施建 | 新修宽3米、厚15厘米、长1960米c25商砼路 | 180元/平方米 | 江村镇 | 赵庄村 | 100.44 |  | 100.44 |  |  | 投资公司 | 解决决1100人的出行难问题，其中贫困人口81人 | 107 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
150 | 2019年第二批江村镇常庄村基础设施建 | 新修宽4米、厚18厘米c25商砼路1558米 | 200元/平方米 | 江村镇 | 常庄村 | 79.98 |  | 79.98 |  |  | 投资公司 | 解决2172人的出行难问题，其中贫困人口144人 | 144 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
151 | 2019年第二批白潭镇河嘴村基础设施建设项目 | 新修宽4米道路18厘米厚c25商砼路640米；新修3米宽15厘米厚c25商砼路1080米。 | 180元/平方米 200元/平方米 | 白潭镇 | 河嘴村 | 104.42 |  | 104.42 |  |  | 投资公司 | 解决475户、1882人的出行难问题，其中贫困户41户169人 | 169 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
152 | 2019年第二批白潭镇朱寨村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路1977米 | 180元/平方米 | 白潭镇 | 朱寨村 | 101.31 |  | 101.31 |  |  | 投资公司 | 解决352户、1387人的出行难问题，其中贫困户76户339人 | 339 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
153 | 2019年第二批韭园镇南良村基础设施建设项目 | 新修宽4米道路、厚18厘米、c25商砼路702米；新修宽3米、厚15厘米c25商砼路102米 | 180元/平方米 200元/平方米 | 韭园镇 | 南良许村 | 59.36 |  | 59.36 |  |  | 投资公司 | 解决416户、1405人的出行难问题，其中贫困户29户102人 | 102 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
154 | 2019年第二批韭园镇后杨村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路2075米 | 180元/平方米 | 韭园镇 | 后杨村 | 106.32 |  | 106.32 |  |  | 投资公司 | 解决255户、951人的出行难问题，其中贫困7户22人 | 22 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
155 | 2019年第二批韭园镇雁周村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路568米，宽4米、厚18厘米c25商砼路755米。 | 180元/平方米 200元/平方米 | 韭园镇 | 雁周村 | 84.96 |  | 84.96 |  |  | 投资公司 | 解决355户、1266人的出行难问题，其中贫困6户22人 | 22 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
156 | 2019年第二批韭园镇朱刘村基础设施建设项目 | 新修宽3米道路、长283米，宽4米、厚18厘米c25商砼路1283米。 | 180元/平方米 200元/平方米 | 韭园镇 | 朱刘村 | 112.83 |  | 112.83 |  |  | 投资公司 | 解决355户、1165人的出行难问题，其中贫困7户23人 | 23 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
157 | 2019年第二批柴岗镇塔湾村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路1900米；新修宽4米、厚18厘米c25商砼路150米。 | 180元/平方米 200元/平方米 | 柴岗乡 | 塔湾村 | 108.83 |  | 108.83 |  |  | 投资公司 | 解决646户、2870人的出行难问题，其中贫困22户87人 | 88 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
158 | 2019年第二批柴岗镇陈准村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路1900米 | 180元/平方米 | 柴岗乡 | 陈准村 | 97.41 |  | 97.41 |  |  | 投资公司 | 解决409户、1729人的出行难问题，其中贫困43户170人 | 170 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
159 | 2019年第二批练寺镇袁庄村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路1991米 | 180元/平方米 | 练寺镇 | 袁庄村 | 102.04 |  | 102.04 |  |  | 投资公司 | 解决520户、2020人的出行难问题，其中贫困17户62人 | 62 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
160 | 2019年第二批练寺镇苏寨村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路512米；新修深0.5米、宽0.5米排水道995米 | 180元/平方米460元/米 | 练寺镇 | 苏寨村 | 71.76 |  | 69.83 | 1.93 |  | 投资公司 | 解决440户、1950人的出行难问题，其中贫困11户50人 | 50 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
161 | 2019年第二批练寺镇刘村基础设施建设项目 | 新修宽4米道路厚18厘米c25商砼路132米；新修3米宽15厘米厚c25商砼路1433米。 | 180元/平方米 200元/平方米 | 练寺镇 | 刘村 | 83.7 |  |  | 83.7 |  | 投资公司 | 解决455户、1566人的出行难问题，其中贫困14户56人 | 56 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
162 | 2019年第二批练寺镇严村村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路1193米，新修深0.5米、宽0.5米排水道633米 | 180元/平方米460元/米 | 练寺镇 | 严村 | 90.64 |  |  | 90.64 |  | 投资公司 | 解决430户、1850人的出行难问题，其中贫困28户81人 | 81 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
163 | 2019年第二批练寺镇张店村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路745米，新修宽4米、厚18厘米c25商砼路743米 | 180元/平方米 200元/平方米 | 练寺镇 | 张店村 | 93.1 |  |  | 93.1 |  | 投资公司 | 解决726户、3216人的出行难问题，其中贫困46户194人 | 194 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
164 | 2019年第二批汴岗镇五所楼村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚18厘米c25商砼路102米；新修深0.5米、宽0.5米排水道1836米 | 180元/平方米460元/米 | 汴岗镇 | 五所楼村 | 88.75 |  |  | 88.75 |  | 投资公司 | 解决440户、1683人的出行难问题，其中贫困145户665人 | 665 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
165 | 2019年第二批大新镇祝家村基础设施建设项目 | 新修深0.5米、宽0.5米排水道1695米 | 460元/米 | 大新镇 | 祝家村 | 77.02 |  |  | 77.02 |  | 投资公司 | 解决356户、1458人的出行难问题，其中贫困45户452人 | 452 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
166 | 2019年第二批大新镇瓦屋村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路1025米，新修深0.5米、宽0.5米排水道1162米 | 180元/平方米460元/米 | 大新镇 | 瓦屋村 | 105.58 |  |  | 105.58 |  | 投资公司 | 解决360户、1340人的出行难问题，其中贫58户186人 | 186 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
167 | 2019年第二批大新镇刘方宇村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路2265米 | 180元/平方米 | 大新镇 | 刘方宇村 | 115.89 |  |  | 115.89 |  | 投资公司 | 解决460户、1878人的出行难问题，其中贫困54户188人 | 188 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
168 | 2019年第二批吕潭乡齐村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路956米，宽4米厚18厘米c25商砼路738米。 | 180元/平方米 200元/平方米 | 吕潭乡 | 齐村 | 104.1 |  |  | 104.1 |  | 投资公司 | 解决1325人的出行难问题，其中贫76户265人 | 265 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
169 | 2019年第二批吕潭乡曹庄村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路1214米，宽4米、厚18厘米c25商砼路599米。 | 180元/平方米 200元/平方米 | 吕潭乡 | 曹庄村 | 108.12 |  |  | 108.12 |  | 投资公司 | 解决1325人的出行难问题，其中贫19户89人 | 89 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
170 | 2019年第二批大李庄乡皂角树李村基础设施建设项目 | 新修宽3米、厚15厘米c25商砼路1855米。 | 180元/平方米 | 大李庄乡 | 皂角树李村 | 95.12 |  |  | 95.12 |  | 投资公司 | 解决193户、670人的出行难问题，其中贫11户43人 | 43 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
171 | 2019年第二批包屯镇董桥村基础设施建设项目 | 新修宽3米道路、长1250米，宽4米、厚18厘米c25商砼路1281米。 | 180元/平方米 200元/平方米 | 包屯镇 | 董桥村 | 161.9 |  |  | 161.9 |  | 投资公司 | 解决393户、1676人的出行难问题，其中贫34户150人 | 150 | 2019年8月底 | 2019年9月初 | 2019年10月底 | 2019年11月初
| 二、生产发展类项目合计 |  |  |  |  | 2268.52 | 2114.63 | 107.02 | 46.87 | 0
172 | 2017年光伏发电第三批资金拨付项目 | 全县81个贫困村光伏发电站健设项目，审计决算后应支付剩余资金。 |  | 崔桥、江村等14个乡镇 |  | 1186.62 | 1186.62 |  |  |  | 县发改委 | 2406户贫困户2018年已获得收益，每户获得收益1000—2000元；81个贫困村集体经济收入达到7—20万元。 | 8923 | 2017年10月底 | 2017年10月底 | 2018 年12月底 | 2019 年2月上旬
173 | 2019年小额信贷贴息项目 | 为400户建档立卡贫困户进行小额信贷贴息 |  | 有关乡镇 |  | 60 | 60 |  |  |  | 县扶贫办 | 扶持300户贫困户贷款2000万元以上，解决贫困小额信贷贴息，增强贫困户创业意识，增加贫困户收入 | 1580 | 不需要招投标 | 2019年1月初 | 2019年12月中旬 | 2019年12月中旬
174 | 2019年春季雨露计划项目 | 2018年职业教育培训960人、2018年短期技能培训352人、2018年致富带头人264人共计1576人 | 2018年职业教育培训960人标准：1500元/人。2018年短期技能培训352人标准：2000元/人。2018年致富带头人264人标准：1000元/人。 | 有关乡镇 |  | 234 | 234 |  |  |  | 县扶贫办 | 使贫困户掌握一技之能，增强贫困户创业意识，解决贫困学生求学的后顾之忧，增加贫困户收入 | 1312 | 不需要招投标 | 2018年9月底 | 2019年2月底 | 2019年3月中旬
175 | 2019年实用技能培训项目 | 计划培训各类学员976人，其中培训致富带头人345人，贫困劳动力实用技术培训631人 |  | 有关乡镇 |  | 68 | 68 |  |  |  | 职教中心 | 增强贫困户创业意识，增加贫困户收入 | 631 | 不需要招投标 | 2019年4月1日 | 2019年6月底 | 项目开工后随时抽查检验
176 | 2019年春季雨露计划培训项目 | 培训1275人建档立卡贫困人口，其中：春季职业教育补助900人、短期技能培训人员375人 | 2018年职业教育培训960人标准：1500元/人。2018年短期技能培训352人标准：2000元/人。 | 有关乡镇 |  | 210 | 210 |  |  |  | 扶贫办 | 使贫困户掌握一技之能，增强贫困户创业意识，解决贫困学生求学的后顾之忧，增加贫困户收入 | 1275 | 不需要招投标 | 2019年1月初 | 2019年7月底 | 2019年8月初
177 | 2019年第二批小额信贷贴息项目 | 对6家已分红带贫业贷款贴息46.87万元；693户贫困户增收脱贫。 |  | 有关乡镇 |  | 46.87 |  |  | 46.87 |  | 金融办 | 6家已分红企业带动693户贫困户增收脱贫。 | 1993 | 不需要招投标 | 2019年7月初 | 2019年12月底 | 2019年12月初
178 | 2019年柴岗乡蔬菜产业发展增收项目 | 柴岗乡新建日光温室93座，占地154.01亩。 |  | 柴岗乡 |  | 463.03 | 356.01 | 107.02 |  |  | 农业农村局 | 扶持贫困户224户、708人，确保贫困户直接参与蔬菜产业发展，走上产业脱贫之路。 | 708 | 不需要招投标 | 2019年7月初 | 2019年11中旬 | 2019年11底
| 三、公共服务类项目 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000
179 | 2019年农村人居环境整治服务项目 | 在崔桥、江村、白潭等16个乡镇（街道）实施改善农村人居环境整治服务。 |  | 在崔桥、江村、白潭等16个乡镇（街道）。 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 住建局 | 16个乡镇农村垃圾有效治理；农民的生活环境得到有效改善；人民满意度得到提高；取得较好的生态效益和社会效益。 | 51349 | 已招投标 | 2019年1月初 | 2019年12月中旬 | 按每月实施进度验收