扶沟县2020年统筹整合财政涉农资金

使用计划

为贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于决战决胜脱贫攻坚工作部署，按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）和《河南省开展贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2018〕35号）精神，依据《省财政厅 省扶贫办关于做好2020年度贫困县统筹整合财政涉农资金实施方案编报工作的通知》（豫财农综〔2020〕6号）要求，结合我县实际，制订本计划。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准。

坚持大扶贫工作格局，坚持开发式扶贫与保障式扶贫相结合，把提高扶贫质量放在首位，瞄准总攻目标，强化攻坚举措，压实攻坚责任，抓重点、强弱项、补短板，着力激发贫困人口内生动力，着力夯实贫困人口稳定脱贫基础，确保完成2020年全县脱贫攻坚目标任务。

二、基本原则

1.坚持现行标准,扎实有效推进。严格按照“两不愁三保障”要求,确保贫困人口不愁吃、不愁穿,保障贫困家庭孩子接受九年义务教育,保障贫困人口基本医疗需求和基本居住条件,既不能降低标准、影响脱贫质量,也不能擅自拔高标准、提高不切实际的目标。

2.坚持精准方略,提高脱贫质量。把“六个精准”要求贯穿脱贫攻坚全过程,因村、因户、因人精准施策,脱真贫、真脱贫,确保取得不含水分、实实在在的成果,经得起实践和历史检验。

3.坚持问题导向,把握攻坚重点。强化问题意识,及时发现解决制约脱贫攻坚工作的突出问题和薄弱环节,明确主攻方向,优化政策供给,以重点突破带动全局发展。

4.坚持群众主体,激发内生动力。注重扶贫同扶志、扶智相结合,充分调动贫困地区广大干部群众积极性、主动性、创造性,发扬自立自强精神,依靠自身努力改变贫困落后面貌。

5.坚持长短结合,巩固脱贫成果。正确处理贫困群众如期脱贫与稳定脱贫、长远可持续发展的关系,保持政策的连续性、稳定性,加强贫困动态监测,防范化解风险,消除返贫隐患。

三、脱贫目标

扶沟县辖14个乡镇、2个办事处和1个产业集聚区，1个商务中心区，面积1173平方公里，耕地108.7万亩，农村人口62万人，其中贫困村81个，建档立卡贫困户1.5万户，6.1万人。

截至2019年12月31日，剩余建档立卡贫困户927户，2793人，贫困发生率为0.39%。

2020年将通过基础设施、生产发展、生产生活改善、金融扶贫等项目的实施，确保剩余贫困人口稳定脱贫。

四、计划整合资金来源及规模

按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）和《河南省开展贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2018〕35号）的要求进行统筹整合资金。对2020年下达给我县的应纳入统筹整合范围的中央、省、市财政涉农资金以及县本级当年预算安排资金进行整合，计划整合资金规模17220.38万元，其中：计划整合中央资金6335万元、省级资金4140.43 万元、市级资金2656.9万元、县级资金4088.05万元,全部投入脱贫攻坚项目建设。

五、资金安排使用及项目分类

根据脱贫攻坚规划和项目库，扶沟县计划第一批统筹整合财政涉农资金安排项目40个，投入资金规模17220.38万元。项目类别主要涉及基础设施类、产业发展类、公共服务类等方面。

（一）农村基础设施类项目

2020年农业农村基础设施类项目5个，计划投资8337.22万元，其中：中央资金3670.53万元、省级资金3040.97万元，市级资金1625.72万元。

1.2020年扶沟县村组道路建设项目

（1）建设任务：为全县16个乡镇（街道）的78个行政村修建村内村组道路。宽3.5-4.5米，厚15厘米，长70.33千米的C25商砼路。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金4052.05万元。其中：省级资金2426.33万元，市级资金1625.72万元。

（3）时间进度：2020年5月底完成招投标，2020年6月初开工建设，2020年8月底完工，2020年9月中旬组织验收。

（4）绩效目标：有效解决16个乡镇（街道）的78个行政村34003户、145234人的行路难问题，极大改善群众的生产生活条件。受益贫困户2534户，贫困人口9413人，加快当地各项产业发展，各项效益得到提高。

（5）责任单位:交运局

2.2020年扶沟县农田机井建设项目

（1）建设任务：主要围绕崔桥、江村、白潭等7个乡镇的76个行政村新打机井393眼。其中，新打深度40米、内径40cm、钢筋砼管灌溉机井108眼；新打深度36米、内径40cm、钢筋砼管灌溉机井285眼；可新增有效灌溉耕地19650亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金614.64万元。其中：省级资金432.35万元，县级资金182.29万元。

（3）时间进度：2020年6月初完成招投标，开工时间2020年6月中旬，完工时间2020年8月下旬，验收时间2020年9月中旬。

（4）绩效目标：解决7个乡镇76个行政村19650亩农田水利灌溉，改善群众的农业生产条件，使农业增产，农民增收，3.55万户、15.14万人受益，带动3269户贫困户增加收入。

（5）责任单位:水利局

3.2020年扶沟县农村饮水安全水源井工程项目

（1）建设任务：崔桥镇四村水厂新打深480米水源井1眼，建水井房1间，配潜水泵1台，铺设管网250米等；为吕潭乡芦楼水厂新打深580米水源井3眼，建水井房3间，配潜水泵3台，铺设管网1350米等。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金247.75万元。其中：中央资金247.75万元。

（3）时间进度：2020年3月底之前完成招投标任务，2020年4月开工，2020年6月完工，验收时间2020年7月上旬。

（4）绩效目标：该项目实施后可有效解决吕潭乡、崔桥镇2个乡镇的67个行政村3.24万户、11.37万人安全饮水供水量不足等问题，其中贫困村14个，贫困人口 0.33户、1.19万人。

（5）责任单位：水利局

4.2019年扶沟县农村饮水安全巩固提升工程项目二期

（1）建设任务：该项目覆盖练寺镇、吕潭乡、包屯镇等7个乡镇，建设内容为：新建水源井房8间，铺设连接管道及电缆6500米，新建大新水厂陈楼分厂设备配套及安装等。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金435.24万元。其中：中央资金435.24万元。

（3）时间进度：2019年10月开工，2020年3月底完工，验收时间2020年4月初。

（4）绩效目标：该项目受益范围主要覆盖练寺镇、吕潭乡、包屯镇等7个乡镇的204个行政村，受益总户数8.87万户、30.56万人，其中贫困户 0.98万户、3.69万人。

（5）责任单位：水利局

5.2020年扶沟县贫困村基础设施提升工程项目

（1）建设任务：为全县10个乡镇的35个贫困村修建村内村组道路。宽3.5-4.5米、厚15厘米的C25商砼路48.46千米。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金2987.54万元。其中：中央财政专项扶贫资金2987.54万元。

（3）时间进度：2020年6月底完成招投标，2020年7月初开工建设，2020年8月底完工，2020年9月中旬组织验收。

（4）绩效目标：有效解决10个乡镇的33个贫困村1.88万户7.97万人(其中贫困户3206户、12977人)的行路难问题，极大改善群众的生产生活条件和生活环境，尊重贫困群众的意愿，加快贫困村各项产业发展，各项效益得到提高。

（5）责任单位:交运局

（二）产业发展类项目

2020年产业发展类项目33个，计划总投资6597.36万元，其中：中央资金2664.47万元、省级资金1099.46万元、市级资金1031.18万元，县级资金1802.25万元。

1.2020年扶沟县崔桥镇统筹整合产业扶贫资金项目

（1）建设任务：计划在岗子村、大刘村、古村新建500立方米冷库各1座。建设标准：20万元/座。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金60万元。其中:中央财政专项扶贫资金60万元。

（3）时间进度：计划2020年7月上旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金支付任务。

（4）绩效目标：采取资产租赁方式，产权归村集体所有，每一座冷库给行政村每年新增村集体经济收入1.6万元，主要用于巩固贫困户脱贫和公益岗位。带动贫困户30户，127人走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：崔桥镇政府

2.2020年扶沟县江村镇统筹整合产业扶贫资金项目

（1）建设任务：计划在东冯村新建500立方米冷库1座。建设标准：20万元/座。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金20万元。其中:中央财政专项扶贫资金20万元。

（3）时间进度：计划2020年7月上旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金支付任务。

（4）绩效目标：采取资产租赁方式，产权归村集体所有，每年新增村集体经济收入1.6万元，主要用于巩固贫困户脱贫和公益岗位。带动贫困户10户，31人走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：江村镇政府

3.2020年扶沟县白潭镇统筹整合产业扶贫资金项目

- 建设任务：直接扶持王村、翟岗、四院庄、东孙庄贫困户11户自建钢骨架棚98.87亩，其中8米宽的32亩，6米宽的66.87亩；资产收益方式扶持宋岗、四院庄村各建500立方米冷库1座，王村、朱寨村各建500立方米冷库1座，10米空气能烘干设备1套；河嘴村、白潭村各建10米空气能烘干设备1套。

- （2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金269.41万元。其中:中央财政专项扶贫资金269.41万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月中旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：直接扶持方式，贫困户自主发展，巩固脱贫攻坚成果，增加贫困户收入，使贫困户持续增收。带动11户贫困户、50人，每年每户增收1.5万元左右。资产租赁方式，6个行政村每年新增村集体经济收入19.2万元，收入优先用于贫困户及公益性支出，可带动120户、545人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：白潭镇政府

4.2020年扶沟县曹里乡统筹整合产业扶贫奖补资金项目

- 建设任务：直接扶持方式在胡横村、西吴村、游家村、刁湾村、樊家村新建巨型棚308.8亩，钢架棚67.3亩，巨型温棚5.62亩。

- （2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金100.56万元。其中:中央财政专项扶贫资金100.56万元。

（3）时间进度：计划2020年5月下旬开工建设，2020年7月上旬完工，2020年7月底完成资金拨付。

（4）绩效目标：直接扶持方式使贫困户自主发展，35户贫困户，164人，每年每户增收1.5万元左右，走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：曹里乡政府

- 5.2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金冷库建设项目

（1）建设任务：资产租赁方式：在西吴村、樊家村等5个行政村新建500立方米冷库5座。建设标准：20万元/座。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金100万元。其中:中央财政专项扶贫资金16.44万元，市级财政专项扶贫资金83.56万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，5个行政村每村每年新增村集体经济收入达1.6万元，主要用于巩固50户贫困户脱贫，203人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：曹里乡政府

6.2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金刁湾等12个行政村蔬菜大棚建设项目

- （1）建设任务：资产租赁方式，在刁湾等12个行政村新建南北巨型温棚13.82亩，巨型棚205.67亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金329.77万元。其中:市级财政专项扶贫资金221.91万元，县级财政专项扶贫资金107.86万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，12个行政村每年新增村集体经济收入合计达26.4万元，主要用于巩固165户贫困户脱贫，587人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：曹里乡政府

- 7.2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金樊家行政村蔬菜大棚建设项目

- （1）建设任务：资产租赁方式，在樊家行政村新建南北巨型温棚17亩，巨型棚150亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金297.58万元。其中:市财政专项扶贫资金235.3万元，县级财政专项扶贫资金62.28万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，该行政村每年新增村集体经济收入23.81万元，主要用于巩固149户贫困户脱贫，672人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：曹里乡政府

- 8.2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金西吴村等10个行政村蔬菜大棚建设项目

- （1）建设任务：资产租赁方式，在西吴村等10个行政村新建巨型棚354.25亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金371.9万元。其中:县级财政专项扶贫资金371.9万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，10个行政村每年新增村集体经济收入合计29.76万元，主要用于巩固186户贫困户脱贫，722人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：曹里乡政府

- 9.2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金王家村和韩家村蔬菜大棚建设项目

- （1）建设任务：资产租赁方式，在王家村新建跨度8米的钢架棚87.6亩，韩家村新建巨型棚40亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金225.96万元。其中:县级财政专项扶贫资金225.96万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，王家和韩家村每年新增村集体经济收入合计18.08万元，主要用于巩固113户贫困户脱贫，396人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：曹里乡政府

- 10.2020年扶沟县曹里乡统筹整合资金游家村巨型棚建设项目

- （1）建设任务：资产租赁方式，在游家村新建巨型棚58.73亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金483.93万元。其中:县级财政专项扶贫资金483.93万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，游家村每年新增村集体经济收入38.72万元，主要用于巩固242户贫困户脱贫，998人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：曹里乡政府

11.2020年扶沟县韭园镇统筹整合产业扶贫资金项目

- （1）建设任务：在寨湾村新建8米钢架棚85亩，小王庄村新建6米钢架棚25亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金200.5万元。其中:县级财政专项扶贫资金200.5万元。

（3）时间进度：计划2020年7月上旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月下旬开始验收。

（4）绩效目标：采取资产租赁方式，产权归村集体所有，巩固脱贫攻坚成果，增加农民收入，带动101户贫困户，301人贫困人口走上产业发展的脱贫道路，带动周边群众发展生产。

（5）责任单位：韭园镇政府

12.2020年扶沟县柴岗乡统筹整合产业扶贫资金项目

（1）建设任务：在小张村、支亭村、寺后村、翟楼村等22个行政村新建日光温室67.125亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金358万元。其中:中央财政专项扶贫资金358万元。

（3）时间进度：计划2020年7月上旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付。

（4）绩效目标：资产租赁方式，项目建成后，产权归村集体所有，每年新增村集体经济收入28.64万元。收入优先用于贫困户及公益性支出，可带动179户贫困户，712人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：柴岗乡政府

13.2020年扶沟县固城乡统筹整合资金大王村等6个行政村钢架棚建设项目

- 建设任务：直接扶持方式，在大王村新建跨度6米的钢架棚4.2亩、双楼村2.1亩。资产租赁方式：新建跨度8米钢架棚在朱岗村18亩、赵岗村15亩、谢桥村39亩、海岗村80亩。

- （2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金321.09万元。其中:省级财政专项扶贫资金321.09万元。

（3）时间进度：计划2020年6月中下旬开工建设，2020年9月中旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：直接扶持方式，使三户贫困户依靠蔬菜产业发展，每年每户增收1.5万元左右，巩固脱贫攻坚成果，实现稳定脱贫。资产租赁方式，4个行政村每年新增村集体经济收入达25.66万元，主要用于巩固162户贫困户脱贫，673人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：固城乡政府

- 14.2020年扶沟县固城乡统筹整合资金冷库建设项目

（1）建设任务：资产租赁方式，大王村、海岗村、土河村新建500立方米冷库3座。建设标准：20万元/座。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金60万元。其中:省级财政专项扶贫资金60万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，3个行政村每村每年新增村集体经济收入达1.6万元，主要用于巩固30户贫困户脱贫，126人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：固城乡政府

- 15.2020年扶沟县固城乡统筹整合资金来庄村等3个行政村钢架棚建设项目

- （1）建设任务：资产租赁方式，在来庄村、尧岗村、固北村。新建跨度8米钢架棚143亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金300.3万元。其中:省级财政专项扶贫资金300.3万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，3个行政村每年新增村集体经济收入达14.62万元，主要用于巩固151户贫困户脱贫，577人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：固城乡政府

- 16.2020年扶沟县固城乡统筹整合资金烘干线建设项目

- （1）建设任务：资产租赁方式，在大王村、瓦岗村、立岗村新建10米空气能烘干线设备3套。建设标准：40万元/套。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金120万元。其中:省级财政专项扶贫资金120万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，3个行政村每年新增村集体经济收入达9.6万元，主要用于巩固60户贫困户脱贫，205人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：固城乡政府

- 17.2020年扶沟县固城乡统筹整合资金护岭村等5个行政村钢架棚建设项目

- （1）建设任务：资产租赁方式，在大王村、土河村、枣林村、护岭村、秦岭村等5个村新建跨度8米钢架棚149亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金312.9万元。其中:中央财政专项扶贫资金16.29万元，省级财政专项扶贫资金296.61万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，5个行政村每年新增村集体经济收入达25.2万元，主要用于巩固160户贫困户脱贫，635人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：固城乡政府

18.2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金张营等7个行政村蔬菜大棚建设项目

- （1）建设任务：直接扶持方式，在罗冡村新建巨型棚6.43亩；资产租赁方式，在于营村、张营村、耿家村、刘桥村、首帕郭村、彭头村等6个行政村新建日光温室39.19亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金238.03万元。其中:中央财政专项扶贫资金238.03万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：直接扶持方式，使1户贫困户依靠蔬菜产业发展，每年增收1.5万元左右，巩固脱贫攻坚成果，实现稳定脱贫。资产租赁方式，资产归集体所有，通过租赁6个行政村每年新增村集体经济收入合计达18.83万元，收入优先用于贫困户及公益性支出，主要用于巩固121户贫困户脱贫，465人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：汴岗镇政府

19.2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金冷库建设项目

（1）建设任务：资产租赁方式，在贡士庄村新建500立方米的冷库1座。建设标准：20万元/座。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金20万元。其中:中央财政专项扶贫资金20万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，资产归集体所有，该行政村每年新增村集体经济收入1.6万元，收入优先用于贫困户及公益性支出，主要用于巩固10户贫困户脱贫，48人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：汴岗镇政府

20.2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金烘干线建设项目

（1）建设任务：资产租赁方式，在于营村新建10米空气能烘干设备2套。建设标准：40万元/套。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金80万元。其中:中央财政专项扶贫资金80万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产归集体所有，通过租赁该村每年新增村集体经济收入6.4万元，收入优先用于贫困户及公益性支出，主要用于巩固40户贫困户脱贫，172人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：汴岗镇政府

21.2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金温楼村等4个行政村日光温室建设项目

- （1）建设任务：资产租赁方式，由温楼村、郑湾村、城闫村、大胡村等4个行政村新建日光温室28.05亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金168.54万元。其中:中央财政专项扶贫资金71.68万元，市级财政专项扶贫资金96.86万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，资产归集体所有，通过租赁4个行政村每年新增村集体经济收入合计达13.48万元，收入优先用于贫困户及公益性支出，主要用于巩固85户贫困户脱贫，327人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：汴岗镇政府

22.2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金五所楼等2个行政村日光温室建设项目

- （1）建设任务：资产租赁方式，在五所楼村、贡士庄村等新建日光温室40.34亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金242.39万元。其中:中央财政专项扶贫资金4.06万元，市级财政专项扶贫资金1.46万元，县级财政专项扶贫资金236.87万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，资产归集体所有，通过租赁2个行政村每年新增村集体经济收入合计19.38万元，收入优先用于贫困户及公益性支出，主要用于巩固124户贫困户脱贫，208人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：汴岗镇政府

23.2020年扶沟县汴岗镇统筹整合资金强陵岗村等3个行政村日光温室建设项目

- （1）建设任务：资产租赁方式，在强陵岗村、后杨村、东桥村等3个村新建日光温室26.08亩。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金156.68万元。其中:市级财政专项扶贫资金156.68万元。

（3）时间进度：计划2020年6月下旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：资产租赁方式，资产归集体所有，通过租赁3个行政村每年新增村集体经济收入合计12.53万元，收入优先用于贫困户及公益性支出，主要用于巩固80户贫困户脱贫，304人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：汴岗镇政府

24.2020年扶沟县大新镇统筹整合产业扶贫资金项目

（1）建设任务：计划在河业刘村、许楼村、陈楼村新建500立方米冷库4座。建设标准：20万元/座。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金80万元。其中:中央财政专项扶贫资金80万元。

（3）时间进度：计划2020年7月上旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金支付任务。

（4）绩效目标：采取资产租赁方式，产权归村集体所有，每一座冷库给行政村每年新增集体经济收入1.6万元，主要用于巩固贫困户脱贫和公益岗位。带动40户贫困户，150人走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：大新镇政府

25.2020年扶沟县吕潭乡统筹整合产业扶贫资金项目

- （1）建设任务：直接扶持方式，在吉唐村、聂老村、杨村岗村7户贫困户新建钢架棚10.8亩，巨型棚60.49亩；资产租赁方式，由杨村岗、官地村、前河村等10个村新建500立方米的冷库13座。冷库建设标准：20万元/座。

- （2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金281万元。其中:中央财政专项扶贫资金281万元。

（3）时间进度：计划2020年7月上旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：直接扶持方式，使7户贫困户，31人贫困人口依靠蔬菜产业发展，巩固脱贫成果，稳定脱贫。资产租赁方式，资产归集体所有，通过租赁，10个行政村每年新增村集体经济收入合计达20.8万元，收入优先用于贫困户及公益性支出，主要用于巩固130户贫困户脱贫，514人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：吕潭乡政府

26.2020年扶沟县练寺镇统筹整合产业扶贫资金项目

- 建设任务：计划在练寺镇金村新建500立方米冷库1座。建设标准：20万元/座。

- （2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金20万元。其中:中央财政专项扶贫资金20万元。

（3）时间进度：计划2020年7月上旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：采取资产租赁方式，资产归集体所有，通过租赁每年新增村集体经济收入1.6万元，收入优先用于贫困户及公益性支出，可带动贫困户10户、36人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：练寺镇政府

27.2020年扶沟县包屯镇统筹整合产业扶贫资金项目

- 建设任务：计划在包屯镇包屯村、董岗村、董桥村3个村新建巨型棚85亩，新建跨度8米钢架棚72.66亩。

- （2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金241.82万元。其中:省级资金241.82万元。

（3）时间进度：计划2020年7月上旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：采取资产租赁方式，产权归村集体所有，通过租赁每年新增村集体经济收入19.33万元，收入优先用于贫困户及公益性支出，可带动贫困户121户、464人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：包屯镇政府

28.2020年扶沟县大李庄乡统筹整合产业扶贫资金项目

（1）建设任务：在中营村新建500立方米冷库1座，每座20万元。建设标准：20万元/座。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金20万元。其中:中央财政专项扶贫资金20万元。

（3）时间进度：计划2020年7月上旬开工建设，2020年9月上旬完工，2020年9月底完成资金拨付任务。

（4）绩效目标：采取资产租赁方式，资产归集体所有，通过租赁每年新增村集体经济收入1.6万元，收入优先用于贫困户及公益性支出，可带动贫困户10户、34人贫困人口走上产业发展的脱贫道路。

（5）责任单位：大李庄乡政府

29.2020年扶沟县金融扶贫贷款贴息项目

（1）建设任务：全年计划发放各类贷款18119.23万元，计划贴息资金589万元，其中：28家带贫企业存量贷款10663万元，计划贴息资金259万元；为贫困户发放贷款7456.23万元，计划贴息330万元。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金589万元。其中：中央资金589万元。

（3）时间进度：2020年11月底完工。

（4）绩效目标：可精准扶持解决3910户贫困户自我发展缺资金的问题，其中：28家带贫企业带动扶持贫困户2193户；直接扶持发展种、养等产业项目贫困户1717户。

（5）责任单位：县金融办

30.2020年扶沟县雨露计划培训项目

（1）建设任务：对全县崔桥、江村等16个乡镇（街道），实施职业教育助学和短期技能培训项目。培训任务2640人，其中：职业教育技能培训2160人；短期技能培训480人。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金420万元。其中：中央资金420万元。

（3）时间进度：2020年3月开工，2020年11月底完工，2020年12月中旬开始验收。

（4）绩效目标：2640名学员参加技术培训，贫困学员掌握技术，增强创业致富能力，致富带头人能更好地带动贫困户脱贫致富。

（5）责任单位：县扶贫办

31.2020年扶沟县创业致富带头人培训项目

（1）建设任务：对全县崔桥、江村等16个乡镇（街道），实施创业致富带头人培训项目，培训任务60人。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金6万元。其中：市级资金6万元。

（3）时间进度：2020年4月底开工，2020年5月底完工，2020年6月中旬开始验收。

（4）绩效目标：60名学员参加创业致富带头人培训，使学员获得一项致富技能，增强创业致富能力，带动更多贫困户脱贫致富。

（5）责任单位：县职教中心

32.2020年扶沟县国家扶贫电网监测系统对接项目

（1）建设任务：对全县81个贫困村的81个光伏发电站数据接入到全国光伏扶贫信息监测系统。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金57万元。其中：市级资金6万元。

（3）时间进度：2020年4月底开工，2020年5月底完工，2020年6月中旬开始验收。

（4）绩效目标：有效提高村级电站管理的信息化水平，通过监测系统和运维的无缝对接，能有效提高村级电站管理的信息化水平，有效加强对村级电站运行情况的分析，确保光伏扶贫电站发电始终处于高位运行状态，确保发电收入保持正常状态。

（5）责任单位：发改委

33.2020年扶沟县大李庄乡冯老村蛋鸡养殖产业扶贫基础设施配套项目

（1）建设任务：主要为冯老村蛋鸡养殖产业扶贫基础设施配套项目计划硬化地坪500平方米、修建围墙390米、水电配套等设施建设。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金45万元。其中：市级资金45万元。

（3）时间进度：2020年5月下旬开工，2020年6月下旬完工，2020年7月上旬开始验收。

（4）绩效目标：该项目可直接带动全村28户建档立卡贫困户，每年增加村集体经济收入约10万元，提升冯老村集体经济的可持续发展能力，全面巩固和提升脱贫攻坚成果，可有效解决冯老村集体经济薄弱问题。受益人口342户、1396人，其中贫困人口28户、126人。

（5）责任单位：大李庄乡政府

（三）公共服务类项目

2020年农村公共服务类项目2个，计划投资2285.8万元，其中：县级资金2285.8万元。

1.2020年扶沟县农村人居环境整治服务项目

（1）建设任务：对崔桥镇、江村镇、白潭镇等16个乡镇（街道）实施改善农村人居环境整治服务建设项目。

（2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金2235万元。其中：县级财政扶贫资金2235万元。

（3）时间进度：2020年1月初开工，2020年7月底完工，2020年8月底开始验收。

（4）绩效目标：主要解决崔桥镇、江村镇、白潭镇等16个乡镇(街道)62万人的人居环境社会化服务问题，其中受益贫困户927户、贫困人口2793人。农民的生活环境得到有效改善；人民满意度得到提高；取得较好的生态效益和社会效益。

（5）责任单位：县住建局

2.2020年扶沟县贫困重度残疾人家庭无障碍设施改造项目

- 建设任务：对16个乡镇（街道）的223户（227次/人）贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造。地面硬化123户，2807.47元/户；线路改造66户，1635元/户；助听器适配16个，3000元/个；轮椅适配22个，600元/个。

- （2）资金安排：2020年统筹整合财政涉农资金50.8万元。其中：县级资金50.8万元。

（3）时间进度：2020年4月开工，2020年5月底完工，2020年6月验收。

（4）绩效目标：可使223户（227次/人）重度贫困残疾人家庭因地制宜、因人而异、因需改造。努力增进残疾人福祉，不断提升残疾人公共服务和社会保障水平，更好促进残疾人平等社会参与，使残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（5）责任单位：县残联

六、部门分工

在县政府统一领导下，根据县脱贫攻坚规划和项目库建立情况，结合我县实际，各部门要各司其职，各负其责，打赢我县脱贫攻坚战。经县政府研究决定各部门分工情况如下：

（一）项目责任单位

各项目实施单位为项目建设责任单位，主要负责项目规划的编制、报备、评审、论证、招投标和组织实施；负责对项目事前、事中、事后的全程监督以及资金的分配、使用符合相关规定；对申报实施项目的真实性、质量和带贫效果负总责、对报账资料认真审核以及资料的真实性、合规性负责；对项目资金的具体情况按规定进行公告公示；履行好实施、核查、验收和监管职责。

（二）扶贫部门

主要负责贫困人口的认定；负责脱贫攻坚项目的审批、报备；脱贫攻坚项目的审核入库和动态调整；项目规划编制和资金使用的指导；及时提出整合资金分配方案；提前拟定年度实施项目建议；对项目实施单位提供的申报资料进行审核；按规定程序审批扶贫项目；对项目的入库、批复、资金分配进行公告公示；配合财政等有关部门做好扶贫资金项目的检查。

（三）县财政局

主要负责年度本级财政扶贫资金的安排、财政涉农资金的整合、整合资金方案的编制、项目的投资评审、政府采购手续办理、批复项目资金的对接和拨付、整合资金分配情况的公告公示、修订整合资金管理办法、项目资金拨付进度的上报等工作。

（四）审批部门

县政府负责组织财政、发改、扶贫、交通、水利、住建、农业农村等部门对申报项目的可行性、科学性进行评审论证，并出具相关会议纪要和结论；县扶贫开发领导小组负责年度整合资金项目的审核与批复；县脱贫攻坚领导小组办公室项目资金管理组负责项目与资金拨付进度的催报工作。

（五）监督检查部门

县纪委监委、审计部门对整合资金项目的实施、整合资金使用情况进行督导、监督、检查。进一步加强整合资金监管的针对性、有效性，发现问题及时整改纠正，确保财政整合资金的规范、安全运行。切实提高扶贫资金使用效益，促进我县脱贫攻坚目标任务如期完成。

七、监管措施

1.按照“事前预算评审、事中加强监督、事后决算审计”的工作机制，成立由财政、审计、扶贫等部门组成的联合稽查组，定期对上级财政专项扶贫项目以及涉农项目实施情况、资金使用情况进行审计监督，强化跟踪问效。

2.建立项目实施、资金拨付责任追究制，对弄虚作假、截留、挪用扶贫专项资金及不作为、乱作为等行为，严肃追责。及时掌握扶贫资金支出情况，扶贫部门、财政部门要及时向扶贫开发领导小组报送扶贫资金支出情况。

3.建立定期通报评比制度。对项目管理规范、项目建设进展顺利、项目资金拨付比例较高的项目实施单位进行通报表彰;对扶贫资金支付进度明显偏低的项目实施单位进行通报批评，并组织督导组开展专项督导。对项目实施进度缓慢造成财政资金滞留延压的，依据省财政厅、省审计厅、省扶贫开发办公室印发的《关于加强扶贫资金监管的意见》（豫财农〔2017〕65号)，厘清部门责任，落实全方位的扶贫资金问题责任追究制度。对发生以下事项的:①虚报项目套取、骗取扶贫资金的;②未依规实施政府采购和招投标的;③挪用扶贫资金的;④擅自改变项目建设规模或项目建设内容的;⑤不及时组织验收、竣工决算验收手续不完备影响扶贫资金支付的;⑥组织实施不力，项目前期准备工作不充分，不按规定及时提供报账资料等影响项目实施进度，造成财政资金滞留延压的；按照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》，厘清部门责任，确定责任主体，对违规单位和个人进行处理处罚。

附件：扶沟县2020年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目

明细表

抄送：县委、县政府、县人大、县政协。

扶沟县脱贫攻坚领导小组 2020年5月6日印发